Приложение 1 к постановлению администрации Суражского района от « 04 » декабря 2018 года № 1136

|  |  |
| --- | --- |
|  | Паспорт проекта по строительству объекта «Детский сад на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в г.Сураже» |
| Наименованиепроекта: | Строительство объекта «Детский сад на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в г.Сураже» |
| Место реализации: | Брянская область, город Сураж, улица Ворошилова дом 76 |
| Мощность проекта: | 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех летПредельные параметры разрешённого строительства:* максимальная общая площадь здания – 4000,92 кв.м
* максимальная этажность - 2
 |
| Цель проекта: | Строительство нового детского сада 135 мест в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет до 2019 года. |
| Задачи проекта: | 1. Организационно-техническое обеспечение проекта.
2. Строительство и оснащение объекта.
3. Запуск объекта.
 |
| Продукт проекта: | Детский сад на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в г.Сураже |
| Результаты проекта: | 1. Строительство объекта, соответствующего современным требованиям обучения и воспитания.
2. Создание 135 дополнительных дошкольных мест.
 |
| Критерии оценки результатов проекта: | Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения г.Суража, в общей численности детей этого возраста- с 9.5 до 0% к 2019 году |
| Сроки реализации: | 2018- 2019 гг. |
| Потребители проекта: | дети в возрасте до 7лет - жители города Суража |
| Бюджет проекта: |  101673.480 тыс. рублей |
| Источникифинансирования | Федеральный, региональный и муниципальный бюджеты |
| Стратегическая важность проекта | 1. Реализация проекта «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования»
2. Мероприятия муниципальной программы «Развитие образование Суражского района на 2018-2020 годы» (постановление администрации Суражского района от 27.12.2017 № 1382)
3. Ликвидация очереди на определение в дошкольные образовательные учреждения г.Суража. Решение проблемы обеспечения общедоступности дошкольного образования и обеспечения прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.
 |

Приложение 2 к постановлению

администрации Суражского района от

« 04 » декабря 2018 года №1136

 План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта
по строительству объекта «Детский сад на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте

 от двух месяцев до трех лет в г.Сураже»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели / этапы | Исходноесостояние | Задача | Источникфинансирования | Срокисполнения | Ответственный | Результат |
| 1. | Заключение инвестиционного договора |
| 1.1. | Формирование земельного участка под строительство объекта | Сформированкадастровыйномер32:25:041 0203:69 Площадь 9699 кв.м | Произвести корректировку границ земельного участка, поставить на кадастровый учет | Не требуется | Исполнено | Н.В.Иванченко | Участок поставлен на кадастровый учет. Кадастровый номер 32:25:0410203:69 Площадь 9699 кв.м. Вид разрешенного использования "Дошкольное, начальное и среднее общее образование" |
| 1.2. | Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Отсутствует | Объявить конкурс на право заключения муниципального контракта | Не требуется | Исполнено | В.П.Риваненко | Извещение о проведении конкурса размещено 04.10.2018г. |
| 1.2.2. | Подвести итоги конкурса | Не требуется | Исполнено | В.П.Риваненко | Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе от 25.10.2018г |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Заключение муниципального контракта | Отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Обеспечитьзаключениемуниципального контракта | Не требуется | Исполнено | В.П.Риваненко | Муниципальный контракт заключен 06.11.2018г |
| 2. | Организационно-техническое обеспечение проекта |
| 2.1. | Вынос транзитных инженерных коммуникаций за границы земельного участка | В границах земельного участка находятся транзитные сети электроснабжения , сети инженерно­технического обеспечения |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Осуществить вынос за границы земельного участка сетейэлектроснабжения: демонтаж ВЛ-0,4 кВ 330,0 м, монтаж ВЛ-0,4 кВ 270,0 м. | Средства ООО «Брянскэлектро» | Исполнено |  Чепля В.С. | Транзитные сети электроснабжения в границах земельного участка отсутствуют |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Обеспечение наличия сетей водоотведения до границ земельного участка | Требуется строительствовнеплощадочныхсетейводоотведения и канализационно насосной станции. | Разработать проектно-сметную документацию на строительство канализационно- насосной станции и водоотводных сетей | Бюджет Суражского района | 20.04.2019 |  А.А.Белый. | Обеспечение наличия сетей водоотведения до границ земельного участка |
| 2.3. | Обеспечение наличия |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | сетейэлектроснабжения до границ земельного участка | Точкойподключения на периодстроительстваобеспечен | Не требуется | Не требуется | Исполнено |  Чепля.В.С. | Точкойподключения на периодстроительстваобеспечен |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2. |  | Точкойподключения по постоянной схеме не обеспечен. Предварительные мероприятия ООО «Брянскэлектро» тТочкаподключения - новое ТП-10/0,4. | Обеспечить строительство электрических сетей и объектов: КЛ-10кВ- 250,0 м, ВЛ-10кВ-400,0м; КЛ-0,4 - 100,0м, ТП-10/0,4 кВ. | Средства ООО «Брянскэлектро» | Исполнено |  Чепля.В.С. | Сетямиэлектроснабжения до границ земельного участка обеспечен |
| 2.4. | Обеспечение объекта дорогами и проездами | Отсутствует |  |  |  |  |  Объект дорогами и проездами обеспечен |
| 2.5. | Обеспечение наличия сетей связи до границ земельного участка | Отсутствует |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечить строительство и ввод объекта "Сети связи к детскому саду на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в г.Сураже». | БюджетСуражскогорайона | 04.12.2018 | В.М.Белявцев |  Объект сетями связи обеспечен |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Строительство и оснащение объекта |
| 3.1. | Наличие проектной документации | Отсутствует |  Разработать проектно сметную документацию на строительство «Детского сада на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в г.Сураже». |  Не требуется |  | А.В.Прохоренко | Проектно сметная документация разработана |
| 3.2. | Начало строительства | Отсутствует |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обеспечить получение подрядчиком разрешения на строительство | Не требуется | 07.11.2018г. | А.В.Прохоренко | Строительство объекта подрядчиком начато |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2. |  |  | Обеспечитьпредоставлениеподрядчикомграфикастроительстваобъекта | Не требуется | 07.11.2018г | А.В.Прохоренко | График строительства объекта предоставлен |
| 3.4. | Обеспечение наличия сетей водоснабжения, теплоснабжения до границ земельного участка | . ТУ от 13.06.2018 № 133. МУП «Суражский водоканал».Подключение объекта - точка "Б", определенная ТУ.Строительствовнеплощадочныхсетейводоснабжения не требуется. Точка подключения - рядом с территорией детского сада |  | Не требуется | 01.04.2019 | А.В.Прохоренко | Объект сетями водоснабжения обеспечен.Обеспечение Теплоснабжения от автономной котельной. |
| 3.5. |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1. | Осуществление надзора за строительством объекта, выполнением пусконаладочных работ, работ по комплектации объекта оборудованием |  | Осуществлятьнадзор застроительствомподрядчикаобъекта, контрольисполненияграфикастроительстваобъекта | Не требуется | 15.05.2019 | А.В.Прохоренко | Готовый объект, соответствующий проектной документации |
| 3.5.2. | Проконтролироватьвыполнениеподрядчикомпусконаладочныхработ | Не требуется | 20.05.2019 | А.В.Прохоренко | Выполнение Пусконаладочных работы  |
| 3.5.3. | Проконтролировать выполнение инвестором работ по комплектации объекта оборудованием | Не требуется | 01.06.2019 | А.В.Прохоренко | Готовый к вводу в эксплуатацию объект |
| 3.6. | Окончаниестроительства объекта | Отсутствует | Обеспечить получение подрядчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Не требуется | 07.06.2019 | А.В.Прохоренко |  Акт ввода объекта в эксплуатацию объекта |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Организация образовательной деятельности |
| 4.1. | Созданиемуниципальногоучреждения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Отсутствует | Подготовить документы о создании муниципального учреждения | Не требуется | 10.06.2019 | В.П.Риваненко | Постановление администрации Суражского района |
| 4.1.3. | ОбеспечитьутверждениеУстава,государственной регистрации в ИФНС | БюджетСуражскогорайона | 01.07.2019 | А.Е.Кравченко | Выписка из ЕГРЮЛ |
| 4.2. | Закрепление имущества на праве оперативного управления | Отсутствует | Подготовить документы о закреплении имущества на праве оперативного управления | Не требуется | 10.07.2019 | Н.В.Иванченко | Договороперативногоуправления |
| 4.3. | Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование | Отсутствует | Получить заключение надзорных органов | Не требуется  | 15.07.2019 | А.Е.Кравченко |  Получение заключения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | Оформление лицензии в установленном законодательством порядке | Отсутствует | Получить лицензию в установленном законодательством порядке | БюджетСуражскогорайона | 16.08.2019 | А.Е.Кравченко | Получение лицензии |
| 4.5. | Укомплектованиештатами | Отсутствует |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Обеспечитьутверждениештатногорасписания | Не требуется | 22.08.2019 | А.Е.Кравченко | Утвержденное штатное расписание |
| 4.5.2. | Обеспечить прием персонала | Не требуется | 30.08.2019 | А.Е.Кравченко | Заключение трудовых договоров |
| 4.5.3. | Обеспечить приём и оформление детей | Не требуется | 30.08.2019 | А.Е.Кравченко | Распорядительные документы о зачислении детей в детский сад |
| 4.5.4. | Осуществление деятельности на объекте | Отсутствует | Организовать торжественное открытие объекта | БюджетСуражскогорайона | 01.09.2019 | А.Е.Кравченко | Осуществление образовательной деятельности на объекте |