## Приложение 1
Приложение №1 к постановлению Правительства Брянской области от №
Приложение 1 к постановлению администрации Суражского района от 15.10.2018 г. №953
(приложение 1 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы))на территории муниципального образования "город Сураж")
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (этап 2017 года)
№ пп | Адрес МКД |  |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
|  | ВИД ремонта для ПРИЛОЖЕНИЯ 2 | Вид кровли | [10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[9 empty] | кв.м | кв.м | кв,м | чел. | руб. | руб. | руб, | руб, | руб, | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого попо муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района 2017-2019 гг. |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 4867.4 | 4321.7 | Х | 192 | 14054139.83 | 0 | 0 | 0 | 14054139.83 | Х | Х | Х
2017 год
Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района | [20 empty] | 0
233 | г. Сураж, ул. Красная, д.12 | СК |  | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 490.5 | 459.7 | 298.2 | 13 | 1303063.58 | 0 | 0 | 0 | 1303063.58 | 3328.11 | 4503.95 | 12.2017 | 1175.84
234 | г. Сураж, ул. Ленина, д. 54 | СК |  | 1948 |  | кирпичные | 2 | 1 | 558.3 | 498.1 | 326.4 | 15 | 1488399.29 | 0 | 0 | 0 | 1488399.29 | 3223.39 | 4503.95 | 12.2017 | 1280.56
235 | г. Сураж, ул. Октябрьская, д. 13 | СК |  | 1962 |  | кирпичные | 2 | 1 | 240.3 | 218.3 | 143.9 | 12 | 740359.55 | 0 | 0 | 0 | 740359.55 | 3354.58 | 4503.95 | 12.2017 | 1149.37
236 | г. Сураж, ул Садовая, д. 25 А | СК |  | 1960 |  | кирпичные | 2 | 1 | 297.2 | 276.2 | 173.9 | 10 | 869996.32 | 0 | 0 | 0 | 869996.32 | 3211.5 | 4503.95 | 12.2017 | 1292.45
Итого по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1586.3 | 1452.3 | 942.4 | 50 | 4401818.74 | 0 | 0 | 0 | 4401818.74 | 3030.9294 |  |  | -3030.9294

## Приложение 2
Приложение №2 к постановлению Правительства Брянской области от №
Приложение 2 к краткосрочному (2017 год) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 – 2043 годы)
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
Приложение 2 к постановлению администрации Суражского района от 15.10.2018 г. №953
(приложение 2 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы))на территории муниципального образования "город Сураж")
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (этап 2017 года), с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ пп | Адрес МКД |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [12 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Пер-во невент. крыши на вент. крышу, устр-во выходов на кровлю | Установка коллектив-ных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Другие виды
|  |  | руб, | руб. | ед. | руб. | кв. м |  |  | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района на 2017-2019 гг. |  |  | 14054139.83 | Х | 0 | Х | 4087.52 | #REF! | #REF! | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х
2017 год
Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района | [20 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF!
Итого по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района |  |  | 4401818.74 | 0 | 0 | 0 | 1390 |  |  | 4401818.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166.7761 | -3166.7761
233 | г. Сураж, ул. Красная, д.12 | СК | 1303063.58 | 0 | 0 | 0 | 448 | скатная | 3438.05 | 1303063.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.95 | 2908.6241 | 1595.3259
234 | г. Сураж, ул. Ленина, д. 54 | СК | 1488399.29 | 0 | 0 | 0 | 472 | скатная | 3438.05 | 1488399.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.95 | 3153.3883 | 1350.5617
235 | г. Сураж, ул. Октябрьская, д. 13 | СК | 740359.55 | 0 | 0 | 0 | 215 | скатная | 3438.05 | 740359.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.95 | 3443.5328 | 1060.4172
236 | г. Сураж, ул Садовая, д. 25 А | СК | 869996.32 | 0 | 0 | 0 | 255 | скатная | 3438.05 | 869996.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.95 | 3411.7503 | 1092.1997

## Приложение 3
Приложение 3 к постановлению администрации Суражского района от 15.10.2018 г. №953
(приложение 3 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы))на территории муниципального образования "город Сураж")
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план (этап 2017 года)
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего:
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района (2017-2019 гг.) |  | 4867.4 | 192 | Х | Х | Х | Х | 9 | Х | Х | Х | Х | 14054139.83
2017 г. |  | 1586.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4401818.74 | 4401818.74 | 14054139.83
41 | Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района | 1586.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4401818.74 | 4401818.74

## Приложение 1.1
Приложение 4 к постановлению администрации Суражского района от 15.10.2018 г. №953
(приложение 1.1 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы))на территории муниципального образования "город Сураж")
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план (этап 2018-2019 годов)
№ п/п | Адрес МКД | Статус МКД (является объектом культурного наследия - "+"; не является объектом культурного наследия - "-") | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - на счете, счетах регионального оператора; СС - на специальном счете) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Плановая дата завершения работ
[11 empty] | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | за счет иных источников финансирования
[15 empty] | из фонда капитального ремонта, сформированного за счет минимального размера взноса | из фонда капитального ремонта, сформированная за счет превышения минимального размера взноса
[8 empty] | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района 2018 - 2019 гг |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 3281.1 | 2869.4 | 142 | 9652321.09 | 0 | 0 | 0 | 9652321.09 | 0 | 0
2018 год
Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района
252 | г. Сураж, ул. Вокзальная, д. 46А | - | РО | 1968 | кирпичные | 2 | 1 | 862.2 | 656 | 49 | 2255703.03 | 0 | 0 | 0 | 2255703.03 | 0 | 0 | 12.2018
253 | г. Сураж, ул. Ворошилова, д. 15 | - | РО | 1960 | кирпичные | 2 | 1 | 309 | 284.5 | 9 | 939297.61 | 0 | 0 | 0 | 939297.61 | 0 | 0 | 12.2018
254 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 2А | - | РО | 1974 | кирпичные | 2 | 2 | 574 | 525.6 | 21 | 1553820.93 | 0 | 0 | 0 | 1553820.93 | 0 | 0 | 12.2018
Итого по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 1745.2 | 1466.1 | 79 | 4748821.57 | 0 | 0 | 0 | 4748821.57 | 0 | 0
2019 год
Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района
249 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 9 | - | РО | 1990 | кирпичные | 2 | 3 | 989.8 | 901.2 | 41 | 3090086.48 | 0 | 0 | 0 | 3090086.48 | 0 | 0 | 12.2019
250 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 10 | - | РО | 1969 | кирпичные | 2 | 2 | 546.1 | 502.1 | 22 | 1813413.04 | 0 | 0 | 0 | 1813413.04 | 0 | 0 | 12.2019
Итого по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 1535.9 | 1403.3 | 63 | 4903499.52 | 0 | 0 | 0 | 4903499.52 | 0 | 0

## Приложение 2.1
Приложение 5 к постановлению администрации Суражского района от 15.10.2018 г. №953
(приложение 2.1 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы))на территории муниципального образования "город Сураж")
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план (этап 2018-2019 годов), с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, всего | Уборочная площадь мест общего пользования МКД - указывается в случае проведения ремонта электроснабжения | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [22 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [7 empty] | Удельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | [11 empty] | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (при ремонте электроснабжения) | [11 empty] | Сравнение предельной и удельной стоимостей | [11 empty] | Процент ПСД от общей стоимости | Процент СК от общей стоимости | Общая удельная | Общая предельная | Разница ("+" - превышение)
[5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем, руб. | [11 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Разработка проектной документации | Осуществление строительного контроля | Другие виды | при ремонте электроснабжения | при ремонте отопления и теплоснабжения | при ремонте газоснабжения | при ремонте холодного водоснабжения | при ремонте горячего водоснабжения | при ремонте канализации и водоотведения | при ремонте или замене лифтового оборудования | при ремонте крыши | при ремонте подвальных помещений | при ремонте фасада | при переустройстве невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройстве выходов на кровлю | при установке коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | при ремонте электроснабжения | при ремонте отопления и теплоснабжения | при ремонте газоснабжения | при ремонте холодного водоснабжения | при ремонте горячего водоснабжения | при ремонте канализации и водоотведения | при ремонте или замене лифтового оборудования | при ремонте крыши | при ремонте подвальных помещений | при ремонте фасада | при переустройстве невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройстве выходов на кровлю | при установке коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | при ремонте электроснабжения | при ремонте отопления и теплоснабжения | при ремонте газоснабжения | при ремонте холодного водоснабжения | при ремонте горячего водоснабжения | при ремонте канализации и водоотведения | при ремонте или замене лифтового оборудования | при ремонте крыши | при ремонте подвальных помещений | при ремонте фасада | при переустройстве невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройстве выходов на кровлю | при установке коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
[5 empty] | Всего | электроснабжения | теплоснабжения |  | газоснабжения |  | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | водоотведения
|  | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | ед. | руб. | Тип кровли (ПК - плоская; СК - скатная) | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | (руб./лифт) | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | руб./лифт | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | руб./лифт | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
Итого попо муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района 2018 - 2019 гг |  | #REF! |  | 4643907.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 1271.52 | 4434189.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139811.62 | 69905.82 | 0 | 42: ПРОВЕРКА СМР ("+" - превышение) | ПСД и СК |  | ПРОВЕРКА ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ
2018 год
Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района | [35 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4621.88 | #DIV/0!
252 | г. Сураж, ул. Вокзальная, д. 46А | 656 |  | 2255703.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 701 | 2154026.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67670.96 | 34005.51 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3072.7911 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3 | 1.5075 | 3217.836 | 4621.88
253 | г. Сураж, ул. Ворошилова, д. 15 | 284.5 |  | 939297.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 252 | 901069.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25485.21 | 12742.61 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3575.6738 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2.7132 | 1.3566 | 3727.3715 | 4621.88
254 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 2А | 525.6 |  | 1553820.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 465.52 | 1483157.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47109.03 | 23554.52 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3186.0229 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3.0318 | 1.5159 | 3337.8178 | 4621.88
Итого по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района |  | 1466.1 |  | 4748821.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 1418.52 | 4538253.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140265.2 | 70302.64 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3199.2878 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 730.08 | 2070.12 | 848.92 | 819.73 | 611.5 | 1080.04 | 2671800.01 | 4422.85 | 8748.57 | 3389.61 | 5995.76 | 548.62 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2.9537 | 1.4804 | 3347.7297 | 4621.88
2019 год | [35 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 766.59 | 2173.62 | 891.36 | 860.72 | 1699.83 | 1134.04 | 2338035 | 4644 | 9186 | 3559.09 | 6295.55 | 934101.09 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4852.98 | #DIV/0!
Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района | [35 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 766.59 | 2173.62 | 891.36 | 860.72 | 1699.83 | 1134.04 | 2338035 | 4644 | 9186 | 3559.09 | 6295.55 | 934101.09 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4852.98 | #DIV/0!
249 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 9 | 901.2 |  | 3090086.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 806 | 2951032.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92702.59 | 46351.3 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3661.3308 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 766.59 | 2173.62 | 891.36 | 860.72 | 1699.83 | 1134.04 | 2338035 | 4644 | 9186 | 3559.09 | 6295.55 | 934101.09 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3 | 1.5 | 3833.8542 | 4852.98 |  | -1019.1258
250 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 10 | 502.1 |  | 1813413.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 473 | 1731809.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54402.39 | 27201.2 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3661.3308 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 766.59 | 2173.62 | 891.36 | 860.72 | 1699.83 | 1134.04 | 2338035 | 4644 | 9186 | 3559.09 | 6295.55 | 934101.09 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3 | 1.5 | 3833.8542 | 4852.98
Итого по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района |  | 1403.3 |  | 4903499.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 1279 | 4682842.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147104.98 | 73552.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3661.3308 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 766.59 | 2173.62 | 891.36 | 860.72 | 1699.83 | 1134.04 | 2338035 | 4644 | 9186 | 3559.09 | 6295.55 | 934101.09 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3 | 1.5 | 3833.8542 | 4852.98

## Приложение 3.1
Приложение 6 к постановлению администрации Суражского района от 15.10.2018 г. №953
(приложение 3.1 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы))на территории муниципального образования "город Сураж")
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план (этап 2018-2019 годов)
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв.м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого по по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района (2018-2019 гг.) |  | 3281.1 | 142 | 5 | 9652321.09
2018 г. |  | 1745.2 | 79 | 3 | 4748821.57
33 | Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района | 1745.2 | 79 | 3 | 4748821.57
2019 г. |  | 1535.9 | 63 | 2 | 4903499.52
35 | Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района | 1535.9 | 63 | 2 | 4903499.52