**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Суражского муниципального района» за 2020 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Суражского муниципального района за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Суражский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации от 04.06.2019 №494.

В 2020 году осуществлялась реализация 4 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Суражского муниципального района.

За счет всех источников финансирования в 2020 году на реализацию 4 муниципальных программ было направлено средств в сумме 445,422 млн.руб.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в таблице 1.

По всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты индикативные показатели. Конкретные результаты по исполнению мероприятий программ приведены в отчетах исполнителей (приложение 1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Финансирование, руб.** | | | | | ***Оценка эффективности программы***  ***(эффективно "+" ; не эффективно " -")*** | **Причина отклонения фактического освоения фин. средств от предусмотренных ассигнований** |
| Фактически освоенный объем финансирования программы | Объем ассигнований, предусмотрен-ных бюджетом на реализацию программ | | Уровень использования финансовых средств,% | |
| **Муниципальные программы Суражского муниципального района** | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района» 2020-2022 годы | 131 490 649,68 | | 152 770 235,88 | 86,1 | *«+»* | |  |
| Муниципальная программа « Управление муниципальной собственностью Суражского района на 2020-2022 годы» | 3 150 648,31 | | 3 150 648,31 | 100 | *«+»* | |  |
| Муниципальная программа « Развитие образования Суражского района на 2020-2022 годы» | 277 596 040,79 | | 279 059 046,33 | 99,5 | *«+»* | |  |
| Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2020-2022 годы» | 10 442 618,44 | | 10 442 618,44 | 100 | *«+»* | |  |
| **ВСЕГО** | **422 679 957,22** | | **445 422 548,96** |  |  | |  |

Приложение 1

**1. Анализ эффективности**

**реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района» (2020-2022 годы) за 2020 год**

В ходе реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2020-2022 годы» за 2020 год достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Целевые значения показателей (индикаторов)** |
| **Цель муниципальной программы: разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Суражского района** | | | |
| **Задача муниципальной программы: создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Суражского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области** | | | |
| 1. | Создание оптимальных условий для повышения эффективности работы МФЦ | % | 100,0 |
| 2. | Создание оптимальных условий для повышения эффективности работы муниципальных бюджетных учреждений культуры | % | 100,0 |
| 3. | Увеличение количества детей, посещающих организации дополнительного образования детей | % | 100,0 |
| 4. | Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий ЕДДС | % | 100,0 |
| 5. | Повышение качества автомобильных дорог | % | 100,0 |
| 6. | Поддержка сельскохозяйственных предприятий | % | 100,0 |
| 7. | Приведение состояния объектов муниципальной собственности в соответствие с законодательными стандартами; укрепление материально-технической и имущественной базы муниципального образования Суражский муниципальный район, увеличение доходов бюджета Суражского муниципального района | % | 100,0 |
| 8. | Профилактика болезней животных, отлов бродячих животных | % | 100,0 |
| 9. | Реализация молодежной политики в районе, привлечение молодежи в проведении мероприятий | % | 100,0 |
| 10. | Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Суражского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) | % | 100,0 |
| 11. | Предоставление дотаций сельским поселениям на осуществление воинского учета | % | 100,0 |
| 12. | Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания финансовых условий для осознанного приема детей, оставшихся без попечения родителей, в семью и реализации права ребенка жить и воспитываться в семье | % | 100,0 |
| 13. | Реализация административного законодательства на территории Суражского муниципального района, предупреждение административных правонарушений, профилактика правонарушений, меры по профилактике терроризма и экстремизма | % | 100,0 |
| 14. | Осуществление сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | % | 100,0 |
| 15. | Улучшение состояния условий и охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях Суражского муниципального района | % | 100,0 |
| 16. | Обеспечение транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом | % | 100,0 |
| 17. | Увеличение численности людей, занимающихся спортом, участие спортсменов в региональных и районных соревнованиях | % | 100,0 |
| 18. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | % | 100,0 |
| 19. | Обеспечение составления списков в присяжные заседатели | % | 100,0 |
| 20. | Улучшение жилищных условий молодых семей | % | 100,0 |
| 21. | Увеличение количества детей, посещающих дошкольные образовательные организации | % | 100,0 |

Муниципальная программа включает в себя:

I. Основные мероприятия:

1. Создание условий для эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и органов местного самоуправления.
2. Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей.
3. Реализация мер государственной поддержки работников культуры.
4. Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на муниципальный уровень полномочия.
5. Осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий.
6. Создание условий для участия граждан в культурной жизни.
7. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям.
8. Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность органов муниципального образования, общественных формирований и населения.
9. Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения.
10. Мероприятия по решению вопросов местного значения.
11. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
12. Мероприятия стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета.
13. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения.
14. Устойчивое развитие сельских территорий (2017- 2021 годы).
15. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий района от угроз природного и техногенного характера.
16. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
17. Социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей.
18. Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками.
19. Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
20. Развитие физической культуры и спорта на территории Суражского района (2014 - 2020 годы).
21. Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных.
22. Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества.
23. Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления.

Подпрограммы отсутствуют.

Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета Суражского муниципального района Брянской области. Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил 131 490 649,68 рублей, в том числе

- основные мероприятия – 131 490 649,68 рублей.

За 2020 год в муниципальную программу вносились изменения с уменьшением расходов на 1 952 343,50 рублей по отношению к первоначальной редакции.

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2020-2022 годы»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| **Цель муниципальной программы: разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Суражского района** | | | |
| **Задача муниципальной программы: создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Суражского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области** | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | |
| Создание условий для эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и органов местного самоуправления | рублей | 21 703 478,37 | 20 599 006,10 |
| Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | рублей | 4 471 513,17 | 4 471 513,17 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | рублей | 5 842 758,70 | 5 842 758,70 |
| Реализация мер государственной поддержки работников культуры | рублей | 21 600,00 | 21 600,00 |
| Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на муниципальный уровень полномочия | рублей | 13 280,00 | 0,00 |
| Осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий | рублей | 5 045 350,80 | 5 045 350,80 |
| Создание условий для участия граждан в культурной жизни. | рублей | 5 686 003,67 | 5 683 003,44 |
| Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям | рублей | 25 887 086,43 | 25 460 216,76 |
| Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность органов муниципального образования, общественных формирований и населения | рублей | 1 095 030,00 | 1 092 030,00 |
| Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствую военные комиссариаты | рублей | 755 521,00 | 755 521,00 |
| Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения | рублей | 28 140 823,02 | 23 898 761,08 |
| Мероприятия по решению вопросов местного значения | рублей | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | рублей | 12 795,00 | 12 795,00 |
| Мероприятия стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета | рублей | 388 042,87 | 388 042,87 |
| Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения | рублей | 216 926,00 | 216 926,00 |
| Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий района от угроз природного и техногенного характера | рублей | 3 249 484,37 | 3 217 729,55 |
| Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации деятельности по опеке и попечительству ,выплате ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, а также вознаграждение приёмным родителям | рублей | 16 958 800,00 | 15 332 106,00 |
| Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | рублей | 252 057,82 | 155 570,26 |
| Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | рублей | 165 000,00 | 108 500,00 |
| Мероприятия в сфере о осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | рублей | 15 053 940,00 | 2 003 596,00 |
| Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками | рублей | 3 761 528,40 | 3 138 390,90 |
| Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | рублей | 3 215 386,02 | 3 215 386,02 |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | рублей | 1 044 282,61 | 1 042 298,40 |
| Развитие физической культуры и спорта на территории Суражского района | рублей | 2 271 323,00 | 2 271 323,00 |
| Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных | рублей | 39 277,65 | 39 277,65 |
| Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | рублей | 2 399 727,98 | 2 399 727,98 |
| Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления | рублей | 79 219,00 | 79 219,00 |
| **Итого** | **рублей** | **152 770 235,88** | **131 490 649,68** |
| **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований** | | **86,1** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | |
| **Задача муниципальной программы: создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Суражского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области** | | | |
| Создание оптимальных условий для повышения эффективности работы МФЦ | % | 100,0 | 100,0 |
| Создание оптимальных условий для повышения эффективности работы муниципальных бюджетных учреждений культуры | % | 100,0 | 100,0 |
| Увеличение количества детей, посещающих организации дополнительного образования детей | % | 100,0 | 100,0 |
| Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий ЕДДС | % | 100,0 | 100,0 |
| Повышение качества автомобильных дорог | % | 100,0 | 100,0 |
| Поддержка сельскохозяйственных предприятий | % | 100,0 | 100,0 |
| Приведение состояния объектов муниципальной собственности в соответствие с законодательными стандартами; укрепление материально-технической и имущественной базы муниципального образования Суражский муниципальный район, увеличение доходов бюджета Суражского муниципального района | % | 100,0 | 100,0 |
| Профилактика болезней животных, отлов бродячих животных | % | 100,0 | 100,0 |
| Реализация молодежной политики в районе, привлечение молодежи в проведении мероприятий | % | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Суражского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) | % | 100,0 | 100,0 |
| Предоставление дотаций сельским поселениям на осуществление воинского учета | % | 100,0 | 100,0 |
| Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания финансовых условий для осознанного приема детей, оставшихся без попечения родителей, в семью и реализации права ребенка жить и воспитываться в семье | % | 100,0 | 100,0 |
| Реализация административного законодательства на территории Суражского муниципального района, предупреждение административных правонарушений, профилактика правонарушений, меры по профилактике терроризма и экстремизма | % | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | % | 100,0 | 100,0 |
| Улучшение состояния условий и охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях Суражского муниципального района | % | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом | % | 100,0 | 100,0 |
| Увеличение численности людей, занимающихся спортом, участие спортсменов в региональных и районных соревнованиях | % | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | % | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение составления списков в присяжные заседатели | % | 100,0 | 100,0 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей | % | 100,0 | 100,0 |
| Увеличение количества детей, посещающих дошкольные образовательные организации | % | 100,0 | 100,0 |
| **Итого** | **х** | **х** | **х** |
| **% достижения запланированных значений показателей** | | **100,0** | |

2. Итоговая оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2020-2022 годы»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | | | | | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | | | оценка исполнения бюджетных ассигнований | |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей  (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей  (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме  (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме  (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного  (M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Суражского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| **Итого (R)** | **-** | **-** | **3** | **-** | **1** | **4** |

3. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2020-2022 годы»:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной программы  (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N |
| Плановая эффективность | R = 3 x N |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x (3 x N) |

N –количество задач муниципальной программы.

R = 4

N = 1

4>3 х 1

4>3

Эффективность муниципальной программы – выше плановой.

4. Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2020-2022 годы»:

- реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

**2. Анализ эффективности**

**реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы» за 2020 год**

В ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы» за 2020 год достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Целевые значения показателей (индикаторов)** |
| Цель муниципальной программы: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Суражского района на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет района от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей | | | |
| Задача муниципальной программы: Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования "Суражский муниципальный район Брянской области, предоставление земельных участков многодетным семьям | | | |
|  | Количество многодетных семей | Ед. | 263 |
|  | Предоставление участков многодетным семьям | Шт. | 10 |
|  | Инвентаризация объектов водопроводных сетей | Шт. | 22 |
|  | Инвентаризация объектов канализационных сетей | Шт. | 3 |
|  | Регистрация права собственности на объекты водопроводных сетей | Шт. | 3 |
|  | Регистрация права собственности на объекты канализационных сетей | Шт. | 3 |
|  | Предоставлено на аукционах помещений | Шт. | 0 |
|  | Инвентаризация объектов сетей (линейные объекты) | Шт. | 250 |
|  | Регистрация права собственности на объекты сетей (линейные) | Шт. | 10 |
|  | Регистрация права собственности на земельные участки | Шт. | 20 |
|  | Представлено земельных участков в аренду или в собственность на аукционах | Шт. | 15 |
|  | Сдача на государственный кадастровый учет землеустроительной документации | Да/нет | да |
|  | Уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей | % | 50 |

Муниципальная программа включает в себя следующие мероприятия:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного управления

2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

Подпрограммы отсутствуют.

Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Суражский муниципальный район Брянской области». Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил 3 150 648,31 рублей, в том числе

- основные мероприятия – 3 150 648,31 рублей.

За 2020 год в муниципальную программу вносились изменения с увеличением расходов на 34 791,00 рублей.

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| **Цель муниципальной программы: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Суражского района на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет района от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей** | | | |
| **Задача муниципальной программы: Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования "Суражский муниципальный район Брянской области, предоставление земельных участков многодетным семьям** | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного управления | рублей | 2 324 948,31 | 2 324 948,31 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | рублей | 825 700,0 | 825 700,0 |
| **Итого** | **рублей** | **3 150 648,31** | **3 150 648,31** |
| **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований** | | **100,0** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | |
| Количество многодетных семей | Ед. | 260 | 263 |
| Предоставление участков многодетным семьям | Шт. | 10 | 10 |
| Инвентаризация объектов водопроводных сетей | Шт. | 22 | 22 |
| Инвентаризация объектов канализационных сетей | Шт. | 3 | 3 |
| Регистрация права собственности на объекты водопроводных сетей | Шт. | 3 | 3 |
| Регистрация права собственности на объекты канализационных сетей | Шт. | 3 | 3 |
| Предоставлено на аукционах помещений | Шт. | 0 | 0 |
| Инвентаризация объектов сетей (линейные объекты) | Шт. | 250 | 250 |
| Регистрация права собственности на объекты сетей (линейные) | Шт. | 10 | 10 |
| Регистрация права собственности на земельные участки | Шт. | 20 | 20 |
| Представлено земельных участков в аренду или в собственность на аукционах | Шт. | 15 | 15 |
| Сдача на государственный кадастровый учет землеустроительной документации | Да/нет | да | да |
| Уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей | % | 50 | 50 |
| ИТОГО |  | 13 | 13 |
| % достижения запланированных значений показателей | | 100 % | |

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

«Управление муниципальной собственностью Суражского района Брянской области» (2020-2022 годы)

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значение баллов | | | | | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| Оценка достижения целевых значений показателей | | | Оценка исполнения бюджетных ассигнований | |
| Достигнуто менее 85% целевых значений показателей (К<85%)  1 балл | Достигнуто от 85% до 100% целевых значений показателей (85%=<К<100%)  2 балла | Целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (К=100%)  3 балла | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме (М=100%) | Бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (М<100%)  1 балл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования "Суражский муниципальный район Брянской области, предоставление земельных участков многодетным семьям | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Итого | - | - | 3 | - | - | 3 |

3. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского района Брянской области» (2020-2022 годы) за 2020 год:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной программы  (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N |
| Плановая эффективность | R = 3 x N |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x (3 x N) |

N – количество задач муниципальной программы.

R = 3

N = 1

3 = 3 х 1

3=3

Эффективность муниципальной программы – плановая.

4. Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского района Брянской области» (2020-2022 годы)

- Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

**3. Анализ эффективности**

**реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2020-2022 годы» за 2020 год**

В ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2020-2022 годы» за 2020 год достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Целевые значения показателей (индикаторов)** |
| **Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Суражского района, которая предусматривает минимизацию дефицита бюджета, ограничение принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, поддержание объема муниципального долга на безопасном для финансовой системы района уровне** | | | |
| **Задача муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики** | | | |
| 1. | Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (к предыдущему году) | % | 104,5 |
| 2. | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | % | 0,7 |
| 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | % | 0,0 |
| 4. | Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Суражского района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | 0,0 |
| 5. | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России | % | 0,0 |
| 6. | Доля расходов бюджета Суражского района, формируемых в рамках муниципальных программ Суражского района | % | 99,1 |
| 7. | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Суражского района | % | 100,0 |
| 8. | Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений | % | 100,0 |

Муниципальная программа включает в себя:

I. Мероприятия:

1. Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики.

2. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

Подпрограммы отсутствуют.

Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета Суражского муниципального района Брянской области. Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил 10 442 618,44 рублей, в том числе

- основные мероприятия – 10 442 618,44 рублей.

За 2020 год в муниципальную программу вносились изменения с увеличением расходов на 437 678,74 рубля.

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2020-2022 годы»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| **Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Суражского района, которая предусматривает минимизацию дефицита бюджета, ограничение принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, поддержание объема муниципального долга на безопасном для финансовой системы района уровне** | | | |
| **Задача муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики** | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики | рублей | 5 026 899,93 | 5 026 899,93 |
| Мероприятия стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета | рублей | 225 718,51 | 225 718,51 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | рублей | 940 000,00 | 940 000,00 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | рублей | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 |
| **Итого** | **рублей** | **10 442 618,44** | **10 442 618,44** |
| **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований** | | **100,0** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | |
| **Задача муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики** | | | |
| Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (к предыдущему году) | % | 101,0 | 104,5 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | % | не более 15 | 0,7 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | % | 0,00 | 0,0 |
| Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Суражского района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | <=50,0 | 0,0 |
| Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России | % | не более 3 | 0,0 |
| Доля расходов бюджета Суражского района, формируемых в рамках муниципальных программ Суражского района | % | не менее 90 | 99,2 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Суражского района | % | 100,0 | 100,0 |
| Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений | % | 100,0 | 100,0 |
| **Итого** | **х** | **х** | **х** |
| **% достижения запланированных значений показателей** | | **100,0** | |

2. Итоговая оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2020-2022 годы»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | | | | | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | | | оценка исполнения бюджетных ассигнований | |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей  (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей  (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме  (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме  (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного  (M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Реализация мероприятий, направленных на недопущение образования муниципального долга |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Модернизация бюджетного процесса путем полноценного внедрения программно-целевых методов управления в деятельность органов местного самоуправления Суражского района |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Повышение прозрачности и открытости бюджетной системы Суражского района |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений в Суражском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения |  |  | 3 |  |  | 3 |
| **Итого (R)** | **-** | **-** | **18** | **-** |  | **18** |

3. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2020-2022 годы»:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной программы  (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N |
| Плановая эффективность | R = 3 x N |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x (3 x N) |

N –количество задач муниципальной программы.

R = 18

N = 6

18=3 х 6

18=18

Эффективность муниципальной программы – плановая.

4. Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2020-2022 годы»:

- реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

**4.Анализ эффективности реализации**

**муниципальной программы**

**«Развитие образования Суражского района на 2020-2022 годы» за 2020 год**

О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы **«**Развитие образования Суражского района на 2020-2022 годы» за 2020 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель муниципальной программы  Повышение доступности и качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. | | | |
| Задача муниципальной программы  1. Обновление содержания и структуры образования на основе новых стандартов общего образования второго поколения. Повышение качества образования на основе развития инновационных процессов. Развитие системы оценки качества образования на каждой его ступени.  2. Создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. Использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности.  3. Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров, укрепление их социального статуса через разработку новой модели системы повышения квалификации педагогических работников Суражского района, повышения квалификации, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.  4. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и создание безопасных условий образовательного процесса.  5. Формирование здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях, создание условий для формирования здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса.  6. Удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного образования и создание равных возможностей его получения для всех слоев населения. | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | |
| Дошкольные образовательные организации | рублей | 8 813 659,30 | 8 813 659,30 |
| Общеобразовательные организации | рублей | 32 667 503,85 | 32 667 503,85 |
| Организации дополнительного образования | рублей | 4 340 945,69 | 4 325 105,69 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | рублей | 1 773 371,02 | 1 773 371,02 |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | рублей | 9 496 290,80 | 9 430 322,28 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | рублей | 57 207 944,00 | 57 207 944,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | рублей | 3 176 300,00 | 3 176 300,00 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях | рублей | 128 761 947,00 | 128 761 947,00 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | рублей | 2 714 880,00 | 1 909 171,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | рублей | 950760,00 | 475 272,00 |
| Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы «Доступная среда Брянской области» | рублей | 942 800,47 | 942 800,47 |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | рублей | 4 828 406,62 | 4 828 406,62 |
| Спортивно-оздоровительные комплексы и центры. Отдельные мероприятия по развитию спорта | рублей | 8 745 891,00 | 8 745 891,00 |
| Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций | рублей | 3 485 506,05 | 3 485 506,03 |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | рублей | 117 894,74 | 117 894,74 |
| Приведение в соответствие с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 175 438,59 | 175 438,59 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 4 739 280,00 | 4 739 280,00 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | рублей | 3 014 364,21 | 2 914 364,21 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | рублей | 2 887 169,00 | 2 887 169,00 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | рублей | 180 614,40 | 180 614,40 |
| Мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета | рублей | 38 079,59 | 38 079,59 |
| Итого | рублей | 279 059 046,33 | 277 596 040,79 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | 99,48% | |

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования Суражского района на 2020-2022 годы» достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | |
| Уровень доступности общего образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, % | % | 100 | 100 |
| Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений района, обеспечивающих предоставление определенного перечня муниципальных услуг в электронном виде | % | 100 | 100 |
| Удовлетворение потребности населения услугами дошкольного образования по району детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 |
| Доля выпускников 11-х классов, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, % | % | 99,5 | 100 |
| Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме, % | % | 97 | 100 |
| Доля учащихся, получающих образование в соответствии с новыми ФГОС | % | 93,1 | 96,8 |
| Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, % | % | не менее 86% | 86 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | % | не менее 45% | 45 |
| Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования | % | 65,5 | 65,5 |
| Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня | % | 85 | 85 |
| Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня | % | 15 | 15 |
| Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер, человек | Человек | 6 | 8 |
| Доля педагогических работников, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования | % | не менее 20% | 20 |
| Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, % | % | не менее 20% | 20 |
| Доля учителей, эффективно использующих образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оборудованных АПС и средствами пожаротушения, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, обеспечивающих организацию безопасных условий учебно-воспитательного процесса, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения образовательного процесса, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных кнопкой экстренного вызова, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оборудованных системой дистанционного радиомониторинга, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения, % | % | 70 | 100 |
| Доля ОУ, реализующих план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения, % | % | 100 | 100 |
| Доля ОУ, реализующих план мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту, % | % | 100 | 100 |
| Доля ОУ, в которых не имеется учащихся, состоящих на учете в наркологическом диспансере, % | % | 100 | 100 |
| Доля детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями, % | % | 100 | 100 |
| Доля вовлечения учащихся ОУ в спортивно-массовые мероприятия различного уровня, % | % | 90 | 90 |
| Доля ОУ, участвующих в мониторингах, % | % | 100 | 100 |
| Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий учреждениями, обеспечивающими оказание услуг в сфере образования, % | % | 100 | 100 |
| Доля учащихся, заявленных на обеспечение горячим питанием, % | % | 100 | 100 |
| Доля детей, охваченных отдыхом в пришкольных летних оздоровительных лагерях в соответствии с субсидией | % | 100 | 100 |
| Доля учащихся, охваченных деятельностью детско-юношеских спортивных школ, % | % | 16 | 16 |
| Доля воспитанников спортивных школ, участвующих в мероприятиях и соревнованиях различного уровня, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета водопотребления, % | % | 95 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии, % | % | 100 | 100 |
| Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений до уровня средней заработной платы по региону | % | 100 | 100 |
| Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы педработников школ в регионе | % | 100 | 100 |
| Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе, % | % | 100 | 100 |
| Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, % | % | 100 | 100 |
| Удельное количество детей и родителей, получивших психолого-педагогическую помощь по обращению, % | % | 77 | 100 |
| Доля педагогических работников образовательных учреждений, участвующих в конкурсах педмастерства, человек | Человек | не менее 40 | 40 |
| Оплата жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | % | 100 | 100 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей | | 100% | |

Муниципальная программа включает в себя финансирование следующих мероприятий:

|  |
| --- |
| Дошкольные образовательные организации |
| Общеобразовательные организации |
| Организации дополнительного образования |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
| Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы «Доступная среда Брянской области» |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области |
| Спортивно-оздоровительные комплексы и центры. Отдельные мероприятия по развитию спорта |
| Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области |
| Приведение в соответствие с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| Мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета |

Финансирование муниципальной программы за 2020 год осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета Суражского муниципального района Брянской области.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год составил 277 596 040,79 рублей, из них:

210 680 034,23 - средства областного бюджета

66 916 006,56 - средства бюджета Суражского муниципального района Брянской области.

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие образования Суражского района на 2020-2022 годы» за 2020 год:

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель муниципальной программы  Повышение доступности и качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. | | | |
| Задача муниципальной программы  1. Обновление содержания и структуры образования на основе новых стандартов общего образования второго поколения. Повышение качества образования на основе развития инновационных процессов. Развитие системы оценки качества образования на каждой его ступени.  2. Создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. Использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности.  3. Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров, укрепление их социального статуса через разработку новой модели системы повышения квалификации педагогических работников Суражского района, повышения квалификации, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.  4. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и создание безопасных условий образовательного процесса.  5. Формирование здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях, создание условий для формирования здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса.  6. Удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного образования и создание равных возможностей его получения для всех слоев населения. | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | |
| Дошкольные образовательные организации | рублей | 8 813 659,30 | 8 813 659,30 |
| Общеобразовательные организации | рублей | 32 667 503,85 | 32 667 503,85 |
| Организации дополнительного образования | рублей | 4 340 945,69 | 4 325 105,69 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | рублей | 1 773 371,02 | 1 773 371,02 |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | рублей | 9 496 290,80 | 9 430 322,28 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | рублей | 57 207 944,00 | 57 207 944,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | рублей | 3 176 300,00 | 3 176 300,00 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях | рублей | 128 761 947,00 | 128 761 947,00 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | рублей | 2 714 880,00 | 1 909 171,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | рублей | 950760,00 | 475 272,00 |
| Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы «Доступная среда Брянской области» | рублей | 942 800,47 | 942 800,47 |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | рублей | 4 828 406,62 | 4 828 406,62 |
| Спортивно-оздоровительные комплексы и центры. Отдельные мероприятия по развитию спорта | рублей | 8 745 891,00 | 8 745 891,00 |
| Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций | рублей | 3 485 506,05 | 3 485 506,03 |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | рублей | 117 894,74 | 117 894,74 |
| Приведение в соответствие с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 175 438,59 | 175 438,59 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 4 739 280,00 | 4 739 280,00 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | рублей | 3 014 364,21 | 2 914 364,21 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | рублей | 2 887 169,00 | 2 887 169,00 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | рублей | 180 614,40 | 180 614,40 |
| Мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета | рублей | 38 079,59 | 38 079,59 |
| Итого | рублей | 279 059 046,33 | 277 596 040,79 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | 99,48% | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | |
| Уровень доступности общего образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, % | % | 100 | 100 |
| Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений района, обеспечивающих предоставление определенного перечня муниципальных услуг в электронном виде | % | 100 | 100 |
| Удовлетворение потребности населения услугами дошкольного образования по району детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 |
| Доля выпускников 11-х классов, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, % | % | 99,5 | 100 |
| Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме, % | % | 97 | 100 |
| Доля учащихся, получающих образование в соответствии с новыми ФГОС | % | 93,1 | 96,8 |
| Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, % | % | не менее 86% | 86 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | % | не менее 45% | 45 |
| Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования | % | 65,5 | 65,5 |
| Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня | % | 85 | 85 |
| Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня | % | 15 | 15 |
| Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер, человек | Человек | 6 | 8 |
| Доля педагогических работников, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования | % | не менее 20% | 20 |
| Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, % | % | не менее 20% | 20 |
| Доля учителей, эффективно использующих образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оборудованных АПС и средствами пожаротушения, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, обеспечивающих организацию безопасных условий учебно-воспитательного процесса, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения образовательного процесса, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных кнопкой экстренного вызова, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оборудованных системой дистанционного радиомониторинга, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения, % | % | 70 | 100 |
| Доля ОУ, реализующих план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения, % | % | 100 | 100 |
| Доля ОУ, реализующих план мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту, % | % | 100 | 100 |
| Доля ОУ, в которых не имеется учащихся, состоящих на учете в наркологическом диспансере, % | % | 100 | 100 |
| Доля детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями, % | % | 100 | 100 |
| Доля вовлечения учащихся ОУ в спортивно-массовые мероприятия различного уровня, % | % | 90 | 90 |
| Доля ОУ, участвующих в мониторингах, % | % | 100 | 100 |
| Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий учреждениями, обеспечивающими оказание услуг в сфере образования, % | % | 100 | 100 |
| Доля учащихся, заявленных на обеспечение горячим питанием, % | % | 100 | 100 |
| Доля детей, охваченных отдыхом в пришкольных летних оздоровительных лагерях в соответствии с субсидией | % | 100 | 100 |
| Доля учащихся, охваченных деятельностью детско-юношеских спортивных школ, % | % | 16 | 16 |
| Доля воспитанников спортивных школ, участвующих в мероприятиях и соревнованиях различного уровня, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета водопотребления, % | % | 95 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии, % | % | 100 | 100 |
| Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений до уровня средней заработной платы по региону | % | 100 | 100 |
| Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы педработников школ в регионе | % | 100 | 100 |
| Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе, % | % | 100 | 100 |
| Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, % | % | 100 | 100 |
| Удельное количество детей и родителей, получивших психолого-педагогическую помощь по обращению, % | % | 77 | 100 |
| Доля педагогических работников образовательных учреждений, участвующих в конкурсах педмастерства, человек | Человек | не менее 40 | 40 |
| Оплата жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | % | 100 | 100 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей | | 100% | |

Таблица 7

**Итоговая оценка достижений целей, решения задач**

**Развитие образования администрации Суражского района на 2020-2022 годы**

**(наименование муниципальной программы, подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | | | | | Итоговая оценка эффективности решения задачи государственной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | | | оценка исполнения бюджетных ассигнований | |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей  (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей  (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме  (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме  (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного  (M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Обновление содержания и структуры образования на основе новых стандартов общего образования второго поколения. Повышение качества образования на основе развития инновационных процессов. Развитие системы оценки качества образования на каждой его ступени. | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. Использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности. | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров, укрепление их социального статуса через разработку новой модели системы повышения квалификации педагогических работников Суражского района, повышения квалификации, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и создание безопасных условий образовательного процесса. | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Формирование здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях, создание условий для формирования здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса. | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного образования и создание равных возможностей его получения для всех слоев населения. | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Итого (R) | - | - | 18 | - | - | 18 |

Таблица 8

**Сводная оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы, подпрограммы**

**Развитие образования Суражского района на 2020-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной программы  (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N |
| Плановая эффективность | R = 3 x N |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x (3 x N) |

N – количество задач муниципальной программы.

N =6

R=6\*3 = 18

Эффективность муниципальной программы - плановая.

Таблица 9

**Критерии принятия решений об изменении**

**(корректировке) или прекращении реализации**

**муниципальной программы, подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше  плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается  финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение  вопроса о дополнительном финансировании мероприятий  путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая  эффективность | Реализация признается целесообразной, продолжается  финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже  плановой | Реализация признается удовлетворительной.  Осуществляется подготовка изменений в бюджет в части уменьшения запланированных бюджетных  ассигнований соответствующего главного распорядителя  бюджетных средств на реализацию мероприятий |
| Программа  неэффективна | Реализация признается нецелесообразной. Производится  досрочное прекращение реализации мероприятий путем  внесения изменений в бюджет по исключению  финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части финансового обеспечения муниципальной программы и ее мероприятий |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Развитие образования Суражского района» (2020-2022годы) за 2020 год

Результат R=18. Проведенный анализ показал, что эффективность муниципальной программы плановая.

В соответствии с критериями эффективности достигнута плановая эффективность, реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.