Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района» за 2024 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Суражского муниципального района за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суражского муниципального района и Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области, утвержденным постановлением администрации от 09.11.2022 №757.

В 2024 году осуществлялась реализация 4 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Суражского городского поселения Суражского муниципального района.

За счет всех источников финансирования в 2024 году на реализацию 4 муниципальных программ было направлено средств в сумме 274,873 млн.руб.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе  программ представлен в таблице 1.

По  всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты индикативные показатели. Конкретные результаты по исполнению мероприятий программ приведены в отчетах исполнителей (приложение 1).

Таблица 1

| Наименование программы | Финансирование, руб. |  |  |  |  | Оценка эффективности программы (эффективно "+" ; не эффективно " -") | Причина отклонения фактического освоения фин. средств от предусмотренных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактически освоенный объем финансирования программы | Объем ассигнований, предусмотрен-ных бюджетом на реализацию программ |  | Уровень использования финансовых средств,% |  |  |  |
| Муниципальные программы Суражского городского поселения Суражского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Суражского района на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района» 2023-2028 годы | - 142 566 327,35 |  | 142 742 450,36 | - 99,9 | - «+» |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района» 2023-2028 годы | 11 622 695,90 |  | 11 622 695,90 | 100,0 | «+» |  |  |
| - Муниципальная программа - « Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» на 2018 - 2030 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | 119 221 070,35 |  | 120 503 715,52 | - 98,9 | - «+» |  |  |
| - Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района 2024-2026 годы " | - 2140 |  | - 5000,0 | - 42,8 | - «+ » |  |  |
| ВСЕГО | 273 412 233,6 |  | 274 873 861,78 | 99,5 |  |  |  |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Реализация полномочий

администрации Суражского района на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области»

(2023-2028 годы) за 2024 год

Оценка эффективности

муниципальной программы «Реализация полномочий

администрации Суражского района на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области»

(2023-2028 годы)

1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов), финансовое обеспечение муниципальной программы:

| Наименование | Целевые значения показателей (индикаторов) |  | Финансовое обеспечение, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |
| 1. Показатели (индикаторы) муниципальной программы |  |  |  |  |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения, км | ≥5,7 | 5,7 | 142 742 450,36 | 142 566 327,35 |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) |  |  |  |  |
| 2. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» |  |  |  |  |
| Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах, км | 0,1 | 0,1 | 1 344 936,25 | 1 344 936,25 |
| 3. Эффективное руководство и управление по решению вопросов местного значения |  |  |  |  |
| Число разбитых цветников, клумб, шт | ≥5 | 5 | 140 510 569,34 | 140 334 646,33 |
| Число высаженных деревьев, кустарников, шт | ≥30 | 30 |  |  |
| Число обслуживаемых мест захоронения, ед | 3 | 3 |  |  |
| Количество автобусов для обслуживания населения на внутригородском сообщении, ед | 2 | 2 |  |  |
| 4. Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |
| Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед | ≥3 | 3 | 215 911,44 | 215 911,44 |
| 5. Укрепление общественного порядка и общественной безопасности |  |  |  |  |
| Исполнение отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в полном объеме и по целевому назначению, % | 100,0 | 100,0 | 200,00 | 0,00 |
| 6. Строительство и ремонт систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Доля разработанных проектно-сметных документаций на объекты систем коммунальной инфраструктуры по отношению к количеству запланированных к разработке в соответствующем году, % | 100,0 | 100,0 | 670 833,33 | 670 833,33 |

2. Оценка эффективности основных мероприятий (проектов) муниципальной программы.

Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определяется исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований местного бюджета и определяется:

KOMi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

Kmi - коэффициент достижения показателей (индикаторов) i-го основного мероприятия (проекта);

Vfi - фактический объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта);

Vpi - плановый объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта).

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) определяется:

Kj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта);

j - количество показателей (индикаторов), характеризующих i-е основное мероприятие (проект).

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)»

К1=1

Km1=1

KOM1=1,00

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается плановой.

Эффективное руководство и управление по решению вопросов местного значения

К1=1 К2=1 К3=1 К4=1

Km1-4=1

KOM1-4=1

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается плановой.

Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан

К1=1

Km1=1

KOM1=1,00

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается плановой.

Укрепление общественного порядка и общественной безопасности

К1=1

Km1=1

KOM1=0,00

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается неэффективной.

Строительство и ремонт систем коммунальной инфраструктуры

К1=1

Km1=1

KOM1=1,00

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается плановой.

3. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется:

R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

КОМi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

pi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия (проекта), удовлетворяющий условию: ;

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется:

, где:

KЭФj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы;

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

КЭФ1=1

КП=1

КУП=0,80

R=0,88

Эффективность муниципальной программы признается плановой.

Реализация муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского района на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» (2023-2028 годы) признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Суражского района на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» (2023-2028 годы) утверждена постановлением администрации Суражского района от 30.12.2022 № 946.

Муниципальная программа на 2024 год включает в себя:

I. Проекты:

1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)».

II. Основные мероприятия:

1. Эффективное руководство и управление по решению вопросов местного значения.

2. Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан.

3. Укрепление общественного порядка и общественной безопасности.

III. Подпрограммы:

1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» (2023-2028 годы).

1.1. Основное мероприятие: строительство и ремонт систем коммунальной инфраструктуры.

Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области, прочих источников. Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил 142 566 327,35 рублей или 99,9 % годовых плановых показателей, в том числе

- региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» – 1 344 936,25 рублей или 100,0 % годовых плановых показателей;

- подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» (2023-2028 годы) – 670 833,33 рубля или 100,0 % годовых плановых показателей.

За 2024 год в муниципальную программу вносились изменения с увеличением расходов на 52 063 011,56 рублей по отношению к первоначальной редакции.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие культуры на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» (2023-2028 годы) за 2024 год

Оценка эффективности

муниципальной программы «Развитие культуры на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» (2023-2028 годы)

1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов), финансовое обеспечение муниципальной программы:

| Наименование | Целевые значения показателей (индикаторов) |  | Финансовое обеспечение, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период | Запланировано на отчетный период |  | Исполнено за отчетный период |
| 1. Показатели (индикаторы) муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Число посещений культурных мероприятий, ед | ≥59 100 | 59 163 | 11 622 695,90 |  | 11 622 695,90 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений, % | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) |  |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |
| Обновляемость библиотечного фонда, % | ≥ 2,0 | 6,2 | 4 175 582,27 | 4 175 582,27 |  |
| Количество выполненных библиографических справок, ед | ≥ 2 200 | 2 274 |  |  |  |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, % | ≥ 25,0 | 25,0 | 7 447 113,63 | 7 447 113,63 |  |
| Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. рублей | ≥ 1 500,0 | 1 525,6 |  |  |  |

2. Оценка эффективности основных мероприятий (проектов) муниципальной программы.

Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определяется исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований местного бюджета и определяется:

KOMi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

Kmi - коэффициент достижения показателей (индикаторов) i-го основного мероприятия (проекта);

Vfi - фактический объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта);

Vpi - плановый объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта).

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) определяется:

Kj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта);

j - количество показателей (индикаторов), характеризующих i-е основное мероприятие (проект).

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям

К1=1 К2=1 К3=1 К4=1

Km1-4=1

KOM1-4=1,00

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается плановой.

3. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется:

R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

КОМi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

pi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия (проекта), удовлетворяющий условию: ;

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется:

, где:

KЭФj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы;

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

КЭФ1=1 КЭФ2=1

КП=1

КУП=0,60

R=0,96

Эффективность муниципальной программы признается плановой.

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» (2023-2028 годы) признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» (2023-2028 годы) утверждена постановлением администрации Суражского района от 30.12.2022 № 947.

Муниципальная программа на 2024 год включает в себя:

I. Основное мероприятие:

1. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям.

Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств бюджета Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области. Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил 11 622 695,90 рублей или 100,0 % годовых плановых показателей.

За 2024 год в муниципальную программу вносились изменения с увеличением расходов на 3 522 695,90 рублей по отношению к первоначальной редакции.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» на 2018 - 2030 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

финансирование мероприятий за 2024 год

В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» на 2018 - 2030 годы» за 2024 год в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» достигнуты следующие показатели:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: - Обеспечение формирования единого облика муниципального образования - Благоустройство дворовых территории многоквартирных жилых домов; - Благоустройство общественных территорий; |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | процентов | 100,0 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | процентов | 100,0 |
| 3. | Количество дворовых территорий многоквартирных жилых домов, приведенных в нормативное состояние | единиц | 3 |
| 4. | Количество общественных территорий, приведенных в нормативное состояние | единиц | 1 |
| 5. | Доля подготовленных комплектов проектно – сметной документации на выполнение благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов | процентов | 100,0 |
| 6. | Доля подготовленных комплектов проектно – сметной документации на выполнение благоустройства общественных территорий | процентов | 100,0 |
| 7. | Доля положительных заключений экспертизы о проверке достоверности сметной стоимости по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов | процентов | 100,0 |
| 8. | Доля положительных заключений экспертизы о проверке достоверности сметной стоимости по благоустройству общественных территорий | процентов | 100,0 |

Муниципальная программа включает в себя мероприятия:

1.  Благоустройство общественных территорий.

Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области».

Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил

120 503 715,52 рублей, из них:

76 476 413,46 рублей за счет средств из бюджета Брянской области;

43 972 582,01 рублей за счет средств Суражского городского поселения ;

54 720,05 рублей за счет безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования.

Анализ эффективности

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» на 2018 - 2030 годы» за 2024 год в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» на 2018 - 2030 годы» за 2024 год в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:

| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области». |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: - Обеспечение формирования единого облика муниципального образования - Благоустройство дворовых территории многоквартирных жилых домов; - Благоустройство общественных территорий; |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |  |  |  |
| Благоустройство городского парка в г.Сураже | рублей | 117 053 779,86 | 115 771 134,69 |
| Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №9 по ул1-й Микрорайон в г. Сураже Брянской области | рублей | 1 747 974,36 | 1 747 974,36 |
| Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №50 А по ул. Вокзальная в г. Сураже Брянской области | рублей | 906 321,82 | 906 321,82 |
| Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №50 Б по ул. Вокзальная в г. Сураже Брянской области | рублей | 795 639,48 | 795 639,48 |
| Итого | рублей | 120 503 715,52 | 119 221 070,35 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | 98,9 % |  |

| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | процентов | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | процентов | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Количество дворовых территорий многоквартирных жилых домов, приведенных в нормативное состояние | единиц | 3 | 3 |  |  |
| Количество общественных территорий, приведенных в нормативное состояние | единиц | 1 | 1 |  |  |
| Доля подготовленных комплектов проектно – сметной документации на выполнение благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов | процентов | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Доля подготовленных комплектов проектно – сметной документации на выполнение благоустройства общественных территорий | процентов | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Доля положительных заключений экспертизы о проверке достоверности сметной стоимости по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов | процентов | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Доля положительных заключений экспертизы о проверке достоверности сметной стоимости по благоустройству общественных территорий | процентов | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Итого | - | - | - |  |  |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 100% |  |  |  |

2. Итоговая оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Сураж» Брянской области на 2018 - 2030 годы» за 2024 год в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:

| Наименование | Значения баллов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценка достижения целевых значений показателей |  |  | оценка исполнения бюджетных ассигнований |  |  | Итоговая оценка эффективности решения задачи государственной программы (I) |  |
|  | достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (M < 100%) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 = {2 ... 4} + 6 |  |
| Обеспечение формирования единого облика муниципального образования | 0 | 0 | 3 | - | - |  | 3 |  |
| Благоустройство дворовых территории многоквартирных жилых домов | 0 | 0 | 3 | - | - |  | 3 |  |
| Благоустройство общественных территорий | 0 | 0 | 3 | - | - |  | 3 |  |
| Итого (R) | - | - | - | - | - |  | 9 |  |

3. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Сураж» Брянской области на 2018 - 2030 годы» за 2024 год в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N |
| Плановая эффективность | R = 3 x N |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x (3 x N) |

N – количество задач муниципальной программы.

R = 9

N = 3

9 = 3 х 3

9 = 9

Эффективность муниципальной программы – плановая.

4. Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении  реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Сураж» Брянской области на 2018 - 2030 годы» за 2024 год в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

- Реализация признается целесообразной,  продолжается финансирование мероприятий

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района (2024-2026гг.) за 2024 год

Оценка эффективности

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района (2024-2026гг.)»

1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов), финансовое обеспечение муниципальной программы:

| Наименование | Целевые значения показателей (индикаторов) |  | Финансовое обеспечение, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период | Запланировано на отчетный период |  | Исполнено за отчетный период |
| 1. Показатели (индикаторы) муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Подготовка и размещение в СМИ информационных материалов, освещающих вопросы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также издание информационно-справочных и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 100,0 | 42,8 | 5000,0 |  | 2140,0 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | 300 | 285 |  |  |  |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) |  |  |  |  |  |
| 2. Создание благоприятных условий для устойчивой деятельности и преодоления административных барьеров на пути развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Ежегодное дополнение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество мероприятий, проведенных/организованных для субъектов малого и среднего предпринимательства (в т.ч. заседаний Совета по малому и среднему предпринимательству) | ≥2 | 0 |  |  |  |
| Количество публикаций в СМИ информационных материалов, освещающих вопросы деятельности и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также издание информационно-справочных и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ≥ 2 | 1 |  |  |  |

2. Оценка эффективности основных мероприятий (проектов) муниципальной программы.

Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определяется исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований местного бюджета и определяется:

KOMi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

Kmi - коэффициент достижения показателей (индикаторов) i-го основного мероприятия (проекта);

Vfi - фактический объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта);

Vpi - плановый объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта).

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) определяется:

Kj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта);

j - количество показателей (индикаторов), характеризующих i-е основное мероприятие (проект).

Создание благоприятных условий для устойчивой деятельности и  преодоления административных барьеров на пути развития малого предпринимательства

К1=1 К2=1 К3=1 К4=1

Km1-4=1

KOM1-4=1,00

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается плановой.

3. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется:

R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

КОМi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

pi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия (проекта), удовлетворяющий условию: ;

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется:

, где:

KЭФj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы;

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

КЭФ1=1 КЭФ2=1

КП=1

КУП=0,60

R=0,96

Эффективность муниципальной программы признается плановой.

Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» (2024-2026 годы) признается целесообразной.

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» (2024-2026 годы) утверждена постановлением администрации Суражского района от 29.11.2023 № 857.

Муниципальная программа включает в себя:

I. Основное мероприятие:

1. Создание благоприятных условий для устойчивой деятельности и  преодоления административных барьеров на пути развития малого предпринимательства.

Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств бюджета Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области. Фактический объём средств на реализацию муниципальной программы составил 2140,0 рубля или 42,8 % годовых плановых показателей.