Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Суражского муниципального района»

за 2025 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Суражского муниципального района за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суражского муниципального района и Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области, утвержденным постановлением администрации от 09.11.2022 №757.

В 2025 году осуществлялась реализация 4 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Суражского муниципального района.

За счет всех источников финансирования в 2025 году на реализацию 4 муниципальных программ было направлено средств в сумме 963,306 млн.руб.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе  программ представлен в таблице 1.

По  всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты индикативные показатели. Конкретные результаты по исполнению мероприятий программ приведены в отчетах исполнителей (приложение 1).

| Наименование программы | Финансирование, руб. |  |  |  | Оценка эффективности программы (эффективно "+" ; не эффективно " -") | Причина отклонения фактического освоения фин. средств от предусмотренных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактически освоенный объем финансирования программы | Объем ассигнований, предусмотрен-ных бюджетом на реализацию программ | Уровень использования финансовых средств,% |  |  |  |
| Муниципальные программы Суражского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| # Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района» # 2025-2027 годы | # 403 566 597,21 | # 508 549 629,98 | # 79,4 | # «+» |  |  |
| # Муниципальная программа # «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2025-2027 годы» | # 49 808 449,97 | # 49 808 449,97 | # 100,0 | # «+» |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Суражского района на 2025-2027 годы» | 4 030 082,81 | 3 574 779,00 | 112,7 | «+» |  |  |
| # Муниципальная программа «Развитие образования Суражского района # на 2025-2027 годы» | 505 901 834,56 | 536 018 789,08 | # 94,4 | # «+» |  |  |
| ВСЕГО | 963 306 964,55 | 1 097 951 648,03 | 87,7 |  |  |  |

Таблица 1

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2025-2027 годы» за 2025 год

В ходе реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2025-2027 годы» за 2025 год достигнуты следующие показатели:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Суражского района |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Суражского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |  |  |  |
| 1. | Создание оптимальных условий для повышения эффективности работы МФЦ | % | 100,0 |
| 2. | Создание оптимальных условий для повышения эффективности работы муниципальных бюджетных учреждений культуры | % | 100,0 |
| 3. | Увеличение количества детей, посещающих организации дополнительного образования детей | % | 100,0 |
| 4. | Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий ЕДДС | % | 100,0 |
| 5. | Повышение качества автомобильных дорог | % | 100,0 |
| 6. | Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства | % | 100,0 |
| 7. | Приведение состояния объектов муниципальной собственности в соответствие с законодательными стандартами; укрепление материально-технической и имущественной базы муниципального образования Суражский муниципальный район, увеличение доходов бюджета Суражского муниципального района | % | 100,0 |
| 8. | Профилактика болезней животных, отлов бродячих животных | % | 100,0 |
| 9. | Реализация молодежной политики в районе, привлечение молодежи в проведении мероприятий | % | 100,0 |
| 10. | Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Суражского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) | % | 100,0 |
| 11. | Предоставление дотаций сельским поселениям на осуществление воинского учета | % | 100,0 |
| 12. | Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания финансовых условий для осознанного приема детей, оставшихся без попечения родителей, в семью и реализации права ребенка жить и воспитываться в семье | % | 100,0 |
| 13. | Реализация административного законодательства на территории Суражского муниципального района, предупреждение административных правонарушений, профилактика правонарушений, меры по профилактике терроризма и экстремизма | % | 100,0 |
| 14. | Осуществление сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | % | 100,0 |
| 15. | Улучшение состояния условий и охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях Суражского муниципального района | % | 100,0 |
| 16. | Обеспечение транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом | % | 100,0 |
| 17. | Увеличение численности людей, занимающихся спортом, участие спортсменов в региональных и районных соревнованиях | % | 100,0 |
| 18. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | % | 100,0 |
| 19. | Обеспечение составления списков в присяжные заседатели | % | 100,0 |
| 20. | Улучшение жилищных условий молодых семей | % | 100,0 |
| 21. | Увеличение количества детей, посещающих дошкольные образовательные организации | % | 100,0 |

Муниципальная программа включает в себя:

I. Основные мероприятия:

- Создание условий для эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и органов местного самоуправления.

- Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей.

- Реализация мер государственной поддержки работников культуры.

- Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на муниципальный  уровень полномочия.

- Осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий.

- Создание условий для участия граждан в культурной жизни.

- Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям.

- Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность органов муниципального образования, общественных формирований и населения.

- Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения.

- Мероприятия по решению вопросов местного значения.

- Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

- Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения.

- Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий района от угроз природного и техногенного характера.

- Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей.

- Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками.

- Устойчивое развитие сельских территорий.

- Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

- Развитие физической культуры и спорта на территории Суражского района.

- Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных.

- Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества.

- Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления.

- Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Подпрограммы отсутствуют.

Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета Суражского муниципального района Брянской области. Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил 403 566 597,21 рублей, в том числе:

- основные мероприятия – 403 566 597,21  рублей.

За 2025 год в муниципальную программу вносились изменения с увеличением расходов на 187 350 467,86 рублей по отношению к первоначальной редакции.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Суражского района на 2025-2027 годы»

за 2025 год

Цели муниципальной программы:

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Суражского района, которая предусматривает минимизацию дефицита бюджета, ограничение принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, поддержание объема муниципального долга на безопасном для финансовой системы района уровне;

безусловное исполнение принятых социальных обязательств, а также задач, предусмотренных указами Президента Российской Федерации;

создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Суражского района;

создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

Задачи муниципальной программы:

Реализация мероприятий, направленных на недопущение образования муниципального долга;

обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики;

модернизация бюджетного процесса путем полноценного внедрения программно-целевых методов управления в деятельность органов местного самоуправления Суражского района;

внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

повышение прозрачности и открытости бюджетной системы Суражского района;

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений в Суражском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

В ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2025-2027 годы» за 2025 год достигнуты следующие показатели:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Суражского района, которая предусматривает минимизацию дефицита бюджета, ограничение принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, поддержание объема муниципального долга на безопасном для финансовой системы района уровне |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики |  |  |  |
| 1. | Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (к предыдущему году) | % | 60,0 |
| 2. | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | % | 127,4 |
| 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | % | 0,0 |
| 4. | Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Суражского района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | 0,0 |
| 5. | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России | % | 0,0 |
| 6. | Доля расходов бюджета Суражского района, формируемых в рамках муниципальных программ Суражского района | % | 99,4 |
| 7. | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Суражского района | % | 100,0 |
| 8. | Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений | % | 100,0 |

Муниципальная программа включает в себя:

I. Мероприятия:

1. Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики.

2. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

Подпрограммы отсутствуют.

Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета Суражского муниципального района Брянской области. Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил 49 808 449,97 рублей, в том числе:

- основные мероприятия – 49 808 449,97 рублей.

За 2025 год в муниципальную программу вносились изменения с увеличением расходов на 30 486 911,97 рублей.

Анализ эффективности

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2025-2027 годы» за 2025 год

1. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2025-2027 годы»:

| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Суражского района, которая предусматривает минимизацию дефицита бюджета, ограничение принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, поддержание объема муниципального долга на безопасном для финансовой системы района уровне |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |  |  |  |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики | рублей | 5 390 449,97 | 5 390 449,97 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | рублей | 1 268 000,00 | 1 268 000,00 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | рублей | 43 150 000,00 | 43 150 000,00 |
| Итого | рублей | 49 808 449,97 | 49 808 449,97 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | 100,0 |  |

| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики |  |  |  |
| Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (к предыдущему году) | % | 74,4 | 74,4 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | % | не более 15 | 70,2 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | % | 0,00 | 0,0 |
| Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Суражского района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | <=50,0 | 0,0 |
| Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России | % | не более 3 | 0,0 |
| Доля расходов бюджета Суражского района, формируемых в рамках муниципальных программ Суражского района | % | не менее 90 | 99,4 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Суражского района | % | 100,0 | 100,0 |
| Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений | % | 100,0 | 100,0 |
| Итого | х | х | х |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 100,0 |  |

2. Итоговая оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2025-2027 годы»:

| Наименование | Значения баллов |  |  |  |  | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценка достижения целевых значений показателей |  |  | оценка исполнения бюджетных ассигнований |  |  |
|  | достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (M < 100%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Реализация мероприятий, направленных на недопущение образования муниципального долга |  |  | 3 |  |  | # 3 |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Модернизация бюджетного процесса путем полноценного внедрения программно-целевых методов управления в деятельность органов местного самоуправления Суражского района |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Повышение прозрачности и открытости бюджетной системы Суражского района |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений в Суражском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого (R) | - | - | 18 | - |  | 18 |

3. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2025-2027 годы»:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N |
| Плановая эффективность | R = 3 x N |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x (3 x N) |

N –количество задач муниципальной программы.

R = 18

N = 6

18=3 х 6

18=18

Эффективность муниципальной программы – плановая.

4. Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2025-2027 годы»:

- реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского района на 2025-2027 годы»

за 2025 год

Оценка эффективности

муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского района на 2025-2027 годы»

1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов), финансовое обеспечение муниципальной программы:

| Наименование | Целевые значения показателей (индикаторов) |  | Финансовое обеспечение, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |
| 1. Показатели (индикаторы) муниципальной программы |  |  |  |  |
| Доходы от продажи муниципального имущества | 100 000,00 | 45 600,00 | 3 574 779,00 | 4 030 082,81 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 1 000 000,00 | 657 387,79 |  |  |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Суражского района, рациональное его использование |  |  |  |  |
| Аренда за использование муниципального имущества | 155 000,00 | 209 633,21 | 3 574 779,00 | 4 030 082,81 |
| Аренда земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 2 000 000,00 | 1 557 200,55 |  |  |

2. Оценка эффективности основных мероприятий (проектов) муниципальной программы.

Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определяется исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований местного бюджета и определяется:

KOMi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

Kmi - коэффициент достижения показателей (индикаторов) i-го основного мероприятия (проекта);

Vfi - фактический объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта);

Vpi - плановый объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта).

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) определяется:

Kj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта);

j - количество показателей (индикаторов), характеризующих i-е основное мероприятие (проект).

К1=1 К2=1

Km1-2=1

KOM1-2=1,00

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается выше плановой.

3. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется:

R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

КОМi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

pi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия (проекта), удовлетворяющий условию: ;

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется:

, где:

KЭФj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы;

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

КЭФ1=1КЭФ2=1КЭФ3=1

КП=1

КУП=0,40

R=0,94

Эффективность муниципальной программы признается плановой.

Реализация муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского района на 2024-2026 годы» признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Суражского района на 2025-2027  годы» утверждена постановлением администрации Суражского района от 28.12.2024 № 1321.

Муниципальная программа включает в себя:

I. Основные мероприятия:

1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Суражского района (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения.

Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств местного бюджета Суражского муниципального района Брянской области. Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил  4 030 082,81 рублей или 113 % годовых плановых показателей.

За 2025 год в муниципальную программу вносились изменения с увеличением расходов на 455 303,81 рублей по отношению к первоначальной редакции.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие образования Суражского района на 2025-2027 годы»  за 2025 год

Оценка эффективности

муниципальной программы «Развитие образования Суражского района на 2025-2027 годы»

1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов), финансовое обеспечение муниципальной программы:

| Наименование | Целевые значения показателей (индикаторов) |  | Финансовое обеспечение, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |  |
| 1. Показатели (индикаторы) муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальные, текущие ремонты | 0 | 0 | 536 018 789,08 | 505 901 834,56 |  |
| Укомплектованность педагогическими кадрами, % | 100 | 100 |  |  |  |
| Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг ,% | 100 | 100 |  |  |  |
| Готовность учреждений к работе в осенне-зимний период, % | 100 | 100 |  |  |  |
| Соответствие обязательств образовательных учреждений требованиям органов госпожнадзора, % | 100 | 100 |  |  |  |
| Отсутствие жалоб, предписаний работникам аппарата, % | 100 | 100 |  |  |  |
| Доля обеспечения потребности в услуге по оздоровлению детей, % | 100 | 100 |  |  |  |
| Доля получающих социальную поддержку от числа обратившихся, % | 100 | 100 |  |  |  |
| Доля получающих компенсацию от числа обратившихся, % | 100 | 100 |  |  |  |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, % | 100 | 100 |  |  |  |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, % | 100 | 100 |  |  |  |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) |  |  |  |  |  |
| 2. Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами |  |  |  |  |  |
| Укомплектованность педагогическими кадрами, % | 100 | 100 | 19 579 498,59 | 19 156 753,70 |  |
| Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг, % | 100 | 100 |  |  |  |
| Отсутствие жалоб, предписаний работникам аппарата, % | 100 | 100 |  |  |  |
| Готовность учреждений к работе в осенне-зимний период, % | 100 | 100 |  |  |  |
| Соответствие обязательств образовательных учреждений требованиям органов госпожнадзора, % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2. Создание условий для повышения качества дошкольного, дополнительного, общего образования |  |  |  |  |  |
| Доля обеспечения потребности в услуге по оздоровлению детей, % | 100 | 100 | 484 891 515,06 |  | 455 365 348,69 |
| Доля получающих социальную поддержку от числа обратившихся, % | 100 | 100 |  |  |  |
| Количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальные, текущие ремонты, ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| Доля получающих компенсацию от числа обратившихся, % | 100 | 100 |  |  |  |
| 3. Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, % | 100 | 100 | 25 223 360,00 | 25 185 853,36 |  |
| 4. Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, % | 100,0 | 100,0 | 6 324 415,43 | 6 193 878,81 |  |

2. Оценка эффективности основных мероприятий (проектов) муниципальной программы.

Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определяется исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований местного бюджета и определяется:

KOMi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

Kmi - коэффициент достижения показателей (индикаторов) i-го основного мероприятия (проекта);

Vfi - фактический объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта);

Vpi - плановый объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта).

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) определяется:

Kj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта);

j - количество показателей (индикаторов), характеризующих i-е основное мероприятие (проект).

Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами

К1=1К2=1 К3=1К4=1К5=1

Km1-5=1

KOM1-5=1

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается плановой.

Создание условий для повышения качества дошкольного, дополнительного, общего образования

К1=1К2=1 К3=1К4=1

Km1-4=1

KOM1-4=1,0

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается плановой.

Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников

К1=1

Km1=1

KOM1=1,00

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается плановой.

Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников

К1=1

Km1=1

KOM1=1,0

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается плановой.

Эффективность основных мероприятий (проектов) признается плановой.

3. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется:

R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

КОМi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

pi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия (проекта), удовлетворяющий условию: ;

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется:

, где:

KЭФj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы;

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

КЭФ1=1КЭФ2=1КЭФ3=1

КП=1

КУП=1,00

R=1,0

Эффективность муниципальной программы признается плановой.

Реализация муниципальной программы «Развитие образования Суражского района на 2025-2027 годы» признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие образования Суражского района на 2025-2027 годы» утверждена постановлением администрации Суражского района от 28.12.2024 года № 1323

Муниципальная программа включает в себя финансирование следующих мероприятий:

Дошкольные образовательные организации - 34 406 787,76

Общеобразовательные организации - 56 484 696,03

Организации дополнительного образования - 4 457 625,44

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 1 089 375,44

Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования - 18 067 378,26

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях - 87 111 544,11

Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области - 2 823 200,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях - 242 921 277,89

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 1 185 000,00

Проведению оздоровительной кампании детей и молодежи- 1 220 940,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования - 25 185 853,36

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - 6 193 878,81

Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций - 1 090 348,98

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 3 291 750,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - 1 745 096,61

Предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей - 3 215 855,54

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 416 480,00

Организации дополнительного образования - 14 994 746,33

2.1. Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета Суражского муниципального района Брянской области, прочих источников. Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил 505 901 834,56 или 94,38 годовых плановых показателей, в том числе

- Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами – 19 156 753,70

или 97,84 % годовых плановых показателей;

- Создание условий для повышения качества дошкольного, дополнительного, общего образования   455 365 348,69 или 93,91 % годовых плановых показателей;

- Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников - 25 185 853,36 или 99,85 % годовых плановых показателей;

- Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников – 6 193 878,81 или 97,94 % годовых плановых показателей.

Годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Суражского района на 2025-2027 годы»

за 2025 год

| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности, повышения качества и эффективности образования |  |  |  |
| 1.Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности, повышения качества и эффективности образования 1.1. формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами; 1.2. создание условий для повышения качества дошкольного, дополнительного, общего образования; 1.3. осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников; 1.4. обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования; 1.5.обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников. |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | рублей | # 58 819 538,00 | # 34 406 787,76 |
| Общеобразовательные организации | рублей | # 61 473 420,13 | # 56 484 696,03 |
| Организации дополнительного образования | рублей | # 4 457 625,44 | # 4 457 625,44 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | рублей | # 1 089 375,44 | # 1 089 375,44 |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | рублей | # 18 490 123,15 | # 18 067 378,26 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | рублей | # 87 111 544,11 | # 87 111 544,11 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | рублей | # 2 823 200,00 | # 2 823 200,00 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | рублей | # 242 921 277,89 | # 242 921 277,89 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | рублей | # 1 259 241,00 | # 1 185 000,00 |
| Проведению оздоровительной кампании детей и молодежи | рублей | # 1 220 940,00 | # 1 220 940,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | рублей | 25 223 360,00 | 25 185 853,36 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | рублей | 6 324 415,43 | 6 193 878,81 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 1 091 800,00 | 1 090 348,98 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | рублей | 3 291 750,00 | 3 291 750,00 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | рублей | 1 745 096,61 | 1 745 096,61 |
| Мероприятия по предоставлению бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей | рублей | 3 264 855,55 | 3 215 855,54 |
| Организации дополнительного образования | рублей | 14 994 746,33 | 14 994 746,33 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | рублей | 416 480,00 | 416 480,00 |
| Итого | рублей | 536 018 789,08 | 505 901 834,56 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | 94,38% |  |

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования Суражского района на 2025-2027 годы» достигнуты следующие показатели:

| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальные, текущие ремонты | Единиц | 0 | 0 |
| Укомплектованность педагогическими кадрами | % | 100 | 100 |
| Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг | % | 100 | 100 |
| Готовность учреждений к работе в осенне-зимний период | % | 100 | 100 |
| Соответствие обязательств образовательных учреждений требованиям органов госпожнадзора | % | 100 | 100 |
| Отсутствие жалоб, предписаний работникам аппарата | % | 100 | 100 |
| Доля обеспечения потребности в услуге по оздоровлению детей | % | 100 | 100 |
| Доля получающих социальную поддержку от числа обратившихся | % | 100 | 100 |
| Доля получающих компенсацию от числа обратившихся | % | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц | достигнуто целевых значений показателей, единиц |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 100% |  |

Муниципальная программа включает в себя финансирование следующих мероприятий:

Дошкольные образовательные организации

Общеобразовательные организации

Организации дополнительного образования

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях

Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Проведению оздоровительной кампании детей и молодежи

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

Предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Организации дополнительного образования

Финансирование муниципальной программы за 2025 год осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета Суражского муниципального района Брянской области.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год составил  505 901 834,56

Из них:

372 168 661,95  -  средства областного и федерального бюджета

133 733 172,61 -  средства бюджета Суражского муниципального района Брянской области.

Анализ эффективности реализации муниципальной  программы

«Развитие образования Суражского района на 2025-2027 годы» за 2025 год.

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие образования Суражского района на 2025-2027 годы» за 2025 год:

### Таблица 6

| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности, повышения качества и эффективности образования |  |  |  |
| Задача муниципальной программы 1.Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности, повышения качества и эффективности образования 1.1.формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами; 1.2.создание условий для повышения качества дошкольного, дополнительного, общего образования; 1.3.осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников; 1.4.обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования; 1.5.обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников. |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | рублей | # 58 819 538,00 | # 34 406 787,76 |
| Общеобразовательные организации | рублей | # 61 473 420,13 | # 56 484 696,03 |
| Организации дополнительного образования | рублей | # 4 457 625,44 | # 4 457 625,44 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | рублей | # 1 089 375,44 | # 1 089 375,44 |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | рублей | # 18 490 123,15 | # 18 067 378,26 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | рублей | # 87 111 544,11 | # 87 111 544,11 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | рублей | # 2 823 200,00 | # 2 823 200,00 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | рублей | # 242 921 277,89 | # 242 921 277,89 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | рублей | # 1 259 241,00 | # 1 185 000,00 |
| Проведению оздоровительной кампании детей и молодежи | рублей | # 1 220 940,00 | # 1 220 940,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | рублей | 25 223 360,00 | 25 185 853,36 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | рублей | 6 324 415,43 | 6 193 878,81 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 1 091 800,00 | 1 090 348,98 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | рублей | 3 291 750,00 | 3 291 750,00 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | рублей | 1 745 096,61 | 1 745 096,61 |
| Мероприятия по предоставлению бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей | рублей | 3 264 855,55 | 3 215 855,54 |
| Организации дополнительного образования | рублей | 14 994 746,33 | 14 994 746,33 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | рублей | 416 480,00 | 416 480,00 |
| Итого | рублей | 536 018 789,08 | 505 901 834,56 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | 94,38% |  |  |

| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальные, текущие ремонты | Единиц | 0 | 0 |
| Укомплектованность педагогическими кадрами | % | 100 | 100 |
| Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг | % | 100 | 100 |
| Готовность учреждений к работе в осенне-зимний период | % | 100 | 100 |
| Соответствие обязательств образовательных учреждений требованиям органов госпожнадзора | % | 100 | 100 |
| Отсутствие жалоб, предписаний работникам аппарата | % | 100 | 100 |
| Доля обеспечения потребности в услуге по оздоровлению детей | % | 100 | 100 |
| Доля получающих социальную поддержку от числа обратившихся | % | 100 | 100 |
| Доля получающих компенсацию от числа обратившихся | % | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц | достигнуто целевых значений показателей, единиц |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 100% |  |

Критерии

качества управления муниципальной программой,

применяемые при оценке эффективности

муниципальной программы

| N п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Градация критерия | Балльная оценка критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем привлеченных средств областного бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (в случае предоставления ответственным исполнителем муниципальной программы обоснования невозможности привлечения средств областного бюджета, носящих целевой характер, и внебюджетных источников, балльная оценка принимает значение, равное 1. Решение об учете обоснования при проведении оценки эффективности муниципальной программы принимается отделом экономического развития администрации Суражского района) | 0,4 | 1. Привлечено более 5 рублей из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1,0 |
|  |  |  | 2. Привлечено от 3 до 5 рублей из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 0,8 |
|  |  |  | 3. Привлечено от 1 до 3 рублей из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 0,5 |
|  |  |  | 4. Привлечено менее 1 рубля из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 0,25 |
|  |  |  | 5. Средств из областного бюджета и (или) внебюджетных источников не привлечено | 0,0 |
| 2. | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) | 0,2 | 1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), исключения показателей (индикаторов) внесены в соответствии с требованиями федерального (регионального) законодательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) сокращения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отношении показателей (индикаторов) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов) в отношении показателей (индикаторов) проектов) | 1 |
|  |  |  | 2. В течение отчетного финансового года внесены изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), исключения показателей (индикаторов) внесены в соответствии с требованиями федерального (регионального) законодательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) сокращения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отношении показателей (индикаторов) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов) в отношении показателей (индикаторов) проектов) | 0 |
| 3. | Качество планирования значений показателей (индикаторов) | 0,2 | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | 1 |
|  |  |  | имеются показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | 0 |
| 4. | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы | 0,2 | 1. Соответствие критерию | 1 |
|  |  |  | 2. Несоответствие критерию | 0 |

Эффективность муниципальной программы признается:

выше плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы составляет более 1;

плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы выше 0,8, но не более 1;

ниже плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы выше 0,5, но не более 0,8.

Реализация муниципальной программы признается неэффективной, если коэффициент эффективности муниципальной программы составляет не более 0,5.

Итоговая оценка достижений целей, решения задач

Развитие образования администрации Суражского района на 2025-2027 годы

1.  Объем привлеченных средств областного бюджета, имеющих целевой характер,

и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (в случае предоставления ответственным исполнителем муниципальной программы обоснования невозможности привлечения средств областного бюджета, носящих целевой характер,

и внебюджетных источников, балльная оценка принимает значение, равное 1. Решение об учете обоснования при проведении оценки эффективности муниципальной программы принимается отделом экономического развития администрации Суражского района)  -0,5 балла.

2. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), исключения показателей (индикаторов) внесены в соответствии с требованиями федерального (регионального) законодательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) сокращения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отношении показателей (индикаторов) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов) в отношении показателей (индикаторов) проектов)  -1 балл.

3. Качество планирования значений показателей (индикаторов). отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20%  - 1 балл.

4. Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы. Соответствие критерию – 1 балл.

Итого 3,5 балла.

Эффективность муниципальной программы признается:

выше плановой, так как коэффициент эффективности муниципальной программы составляет более 1.

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Развитие образования Суражского района»   (2025-2027годы) за 2025 год

Проведенный анализ показал, что эффективность муниципальной программы выше плановой.

Программа признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.