**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Суражского муниципального района» за 2024 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Суражского муниципального района за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суражского муниципального района и Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области, утвержденным постановлением администрации от 09.11.2022 №757.

В 2024 году осуществлялась реализация 3 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Суражского муниципального района.

За счет всех источников финансирования в 2024 году на реализацию 3 муниципальных программ было направлено средств в сумме 574,684 млн.руб.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в таблице 1.

По всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты индикативные показатели. Конкретные результаты по исполнению мероприятий программ приведены в отчетах исполнителей (приложение 1).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Финансирование, руб.**  | ***Оценка эффективности программы******(эффективно "+" ; не эффективно " -")*** | **Причина отклонения фактического освоения фин. средств от предусмотренных ассигнований** |
| Фактически освоенный объем финансирования программы | Объем ассигнований, предусмотрен-ных бюджетом на реализацию программ | Уровень использования финансовых средств,% |
| **Муниципальные программы Суражского муниципального района** |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2024-2026 годы» | 47 316 249,21 | 47 316 249,21 | 100,0 | *«+»* |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Суражского района на 2024-2026 годы» | 3 566 163,48 | 3 566 163,48 | 100,0 | *«+»* |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Суражского района на 2024-2026 годы» | 523 473 560,78 | 523 801 298,98 |   99,9 | *«+»* |  |
| **ВСЕГО** | **574 355 973,47** | **574 683 711,67** |  |  |  |

Таблица 1

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Суражского района на 2024-2026 годы» за 2024 год**

**Цели муниципальной программы:**

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Суражского района, которая предусматривает минимизацию дефицита бюджета, ограничение принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, поддержание объема муниципального долга на безопасном для финансовой системы района уровне;

безусловное исполнение принятых социальных обязательств, а также задач, предусмотренных указами Президента Российской Федерации;

создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Суражского района;

создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

**Задачи муниципальной программы:**

Реализация мероприятий, направленных на недопущение образования муниципального долга;

обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики;

модернизация бюджетного процесса путем полноценного внедрения программно-целевых методов управления в деятельность органов местного самоуправления Суражского района;

внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

повышение прозрачности и открытости бюджетной системы Суражского района;

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений в Суражском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

 В ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2024-2026 годы» за 2024 год достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Целевые значения показателей (индикаторов)** |
| **Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Суражского района, которая предусматривает минимизацию дефицита бюджета, ограничение принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, поддержание объема муниципального долга на безопасном для финансовой системы района уровне** |
| **Задача муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики** |
| 1. | Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (к предыдущему году) | % | 60,0 |
| 2. | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | % | 127,4 |
| 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | % | 0,0 |
| 4. | Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Суражского района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | 0,0 |
| 5. | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России | % | 0,0 |
| 6. | Доля расходов бюджета Суражского района, формируемых в рамках муниципальных программ Суражского района | % | 99,4 |
| 7. | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Суражского района | % | 100,0 |
| 8. | Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений | % | 100,0 |

 Муниципальная программа включает в себя:

 I. Мероприятия:

 1. Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики.

 2. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

 3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

Подпрограммы отсутствуют.

 Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета Суражского муниципального района Брянской области. Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил 47 316 249,21 рублей, в том числе:

- основные мероприятия – 47 316 249,21 рублей.

За 2024 год в муниципальную программу вносились изменения с увеличением расходов на 34 902 632,21 рублей.

**Анализ эффективности**

**реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2024-2026 годы» за 2024 год**

 1. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2024-2026 годы»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| **Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Суражского района, которая предусматривает минимизацию дефицита бюджета, ограничение принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, поддержание объема муниципального долга на безопасном для финансовой системы района уровне** |
| **Задача муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики** |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики | рублей | 6 750 249,21 | 6 750 249,21 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | рублей | 1 216 000,00 | 1 216 000,00 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | рублей | 39 350 000,00 | 39 350 000,00 |
| **Итого** | **рублей** | **47 316 249,21** | **47 316 249,21** |
| **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований** | **100,0** |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
| **Задача муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики** |
| Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (к предыдущему году) | % | 60,0 | 60,0 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | % | не более 15 | 127,4 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | % | 0,00 | 0,0 |
| Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Суражского района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | <=50,0 | 0,0 |
| Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России | % | не более 3 | 0,0 |
| Доля расходов бюджета Суражского района, формируемых в рамках муниципальных программ Суражского района | % | не менее 90 | 99,4 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Суражского района | % | 100,0 | 100,0 |
| Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений | % | 100,0 | 100,0 |
| **Итого** | **х** | **х** | **х** |
| **% достижения запланированных значений показателей** | **100,0** |

 2. Итоговая оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2024-2026 годы»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Реализация мероприятий, направленных на недопущение образования муниципального долга |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Модернизация бюджетного процесса путем полноценного внедрения программно-целевых методов управления в деятельность органов местного самоуправления Суражского района |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Повышение прозрачности и открытости бюджетной системы Суражского района |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений в Суражском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения |  |  | 3 |  |  | 3 |
| **Итого (R)** | **-** | **-** | **18** | **-** |  | **18** |

 3. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2024-2026 годы»:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализациимуниципальной программы(подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N  |
| Плановая эффективность | R = 3 x N  |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N)  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x (3 x N)  |

N –количество задач муниципальной программы.

 R = 18

 N = 6

 18=3 х 6

 18=18

 Эффективность муниципальной программы – плановая.

 4. Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2024-2026 годы»:

 - реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского района на 2024-2026 годы»**

 **за 2024 год**

**Оценка эффективности**

**муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского района на 2024-2026 годы»**

 1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов), финансовое обеспечение муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Целевые значения показателей (индикаторов) | Финансовое обеспечение, рублей |
| Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |
| **1. Показатели (индикаторы) муниципальной программы** |
| Доходы от продажи муниципального имущества | 100 000,00 | 86 300,00 | 3 566 163,48 | 3 566 163,48 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 1 000 000,00 | 1 639 167,02 |
| **Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов)** |
| **2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Суражского района, рациональное его использование** |
| Аренда за использование муниципального имущества | 155 000,00 | 436 090,50 | 3 566 163,48 | 3 566 163,48 |
| Аренда земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 2 000 000,00 | 2 061 387,76 |

 2. Оценка эффективности основных мероприятий (проектов) муниципальной программы.

Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определяется исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований местного бюджета и определяется:



KOMi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

Kmi - коэффициент достижения показателей (индикаторов) i-го основного мероприятия (проекта);

Vfi - фактический объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта);

Vpi - плановый объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта).

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) определяется:



Kj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта);

j - количество показателей (индикаторов), характеризующих i-е основное мероприятие (проект).

К1=1 К2=1

Km1-2=1

KOM1-2=1,00

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается выше плановой.

3. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется:



R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

КОМi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

pi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия (проекта), удовлетворяющий условию: ;

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется:

, где:

KЭФj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы;

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

КЭФ1=1КЭФ2=1КЭФ3=1

КП=1

КУП=0,40

R=0,94

Эффективность муниципальной программы признается плановой.

 Реализация муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского района на 2024-2026 годы» признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

**Пояснительная записка**

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Суражского района на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Суражского района от 29.12.2022 № 1024.

 Муниципальная программа включает в себя:

 I. Основные мероприятия:

 1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Суражского района (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения.

 Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств местного бюджета Суражского муниципального района Брянской области. Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил 3 566 163,48 рублей или 121,0 % годовых плановых показателей.

За 2024 год в муниципальную программу вносились изменения с увеличением расходов на 620 005,48 рублей по отношению к первоначальной редакции.

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

 **муниципальной программы «Развитие образования Суражского района на 2024-2026 годы» за 2024 год**

**Оценка эффективности**

**муниципальной программы «Развитие образования Суражского района на 2024-2026 годы»**

 1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов), финансовое обеспечение муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Целевые значения показателей (индикаторов) | Финансовое обеспечение, рублей |
| Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |
| **1. Показатели (индикаторы) муниципальной программы** |
| Количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальные, текущие ремонты | 0 | 0 | 523 801 298,98 | 523 473 560,78 |
| Укомплектованность педагогическими кадрами, % | 100 | 100 |
| Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг ,% | 100 | 100 |
| Готовность учреждений к работе в осенне-зимний период, % | 100 | 100 |
| Соответствие обязательств образовательных учреждений требованиям органов госпожнадзора, % | 100 | 100 |
| Отсутствие жалоб, предписаний работникам аппарата, % | 100 | 100 |
| Доля обеспечения потребности в услуге по оздоровлению детей, % | 100 | 100 |
| Доля получающих социальную поддержку от числа обратившихся, % | 100 | 100 |
| Доля получающих компенсацию от числа обратившихся, % | 100 | 100 |
| Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по приведению в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций, ед. | 4 | 4 |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, % | 100 | 100 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, % | 100 | 100 |
| **Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов)** |
| **2.** Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами |
| Укомплектованность педагогическими кадрами, % | 100 | 100 | 20 128 924,54 | 19 923 828,09 |
| Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг, % | 100 | 100 |
| Отсутствие жалоб, предписаний работникам аппарата, % | 100 | 100 |
| Готовность учреждений к работе в осенне-зимний период, % | 100 | 100 |
| Соответствие обязательств образовательных учреждений требованиям органов госпожнадзора, % | 100 | 100 |
| **2. Создание условий для повышения качества дошкольного, дополнительного, общего образования** |
| Доля обеспечения потребности в услуге по оздоровлению детей, % | 100 | 100 | 473 008 818,85 | 472 911 526,28 |
| Доля получающих социальную поддержку от числа обратившихся, % | 100 | 100 |
| Количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальные, текущие ремонты, ед. | 0 | 0 |
| Доля получающих компенсацию от числа обратившихся, % | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |
| **3. Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников** |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, % | 100 | 100 | 22 326 260,00 | 22 317 792,22 |
| **4. Обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования** |
| Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по созданию цифровой образовательной средыколичество учреждений, в которых проведены мероприятия по приведению в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций, ед. | 8 | 8 | 1 858 641,89 | 1 849 435,34 |
| **5. Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников** |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, % | 100,0 | 100,0 | 6 478 653,70 | 6 470 978,85 |
|  |  |  |  |  |

 2. Оценка эффективности основных мероприятий (проектов) муниципальной программы.

Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определяется исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований местного бюджета и определяется:



KOMi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

Kmi - коэффициент достижения показателей (индикаторов) i-го основного мероприятия (проекта);

Vfi - фактический объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта);

Vpi - плановый объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта).

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) определяется:



Kj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта);

j - количество показателей (индикаторов), характеризующих i-е основное мероприятие (проект).

**Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами**

К1=1К2=1 К3=1К4=1К5=1

Km1-5=1

KOM1-5=1,01

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается выше плановой.

**Создание условий для повышения качества дошкольного, дополнительного, общего образования**

К1=1К2=1 К3=1К4=1

Km1-4=1

KOM1-4=1,0

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается плановой.

**Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников**

К1=1

Km1=1

KOM1=1,00

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается плановой.

**Обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования**

К1=1

Km1=1

KOM1=1,01

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается выше плановой.

**Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников**

К1=1

Km1=1

KOM1=1,0

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается плановой.

Эффективность основных мероприятий (проектов) признается плановой.

3. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется:



R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

КОМi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

|  |
| --- |
| Дошкольные образовательные организации – 14 864 690,00 |
| Общеобразовательные организации - 127 989 350,36 |
| Организации дополнительного образования - 4 339 819,49 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления - 887 353,27 |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования - 19 036 474,82 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях - 81 487 824,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области - 2 889 500,00 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях - 215 440 253,00 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 1 575 823,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей - 1 110 186,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - 22 317 792,22 |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области - 446 517,16 |
| Приведение в соответствие с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций - 1 402 918,18 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - 6 470 978,85 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций - 365 557,39 |
| Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской деятельности. занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях - 4 048 499,00 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 3 183 246,67 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - 1 739 777,23 |
| Предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей - 1 309 651,54 |
| Организации дополнительного образования - 12 567 351,60 |

pi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия (проекта), удовлетворяющий условию: ;

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется:

, где:

KЭФj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы;

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

КЭФ1=1КЭФ2=1КЭФ3=1

КП=1

КУП=1,00

R=1,0

Эффективность муниципальной программы признается плановой.

 Реализация муниципальной программы «Развитие образования Суражского района на 2024-2026 годы»признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

**Пояснительная записка**

Муниципальная программа «Развитие образования Суражского района на 2024-2026 годы»утверждена постановлением администрации Суражского района от 29.12.2023 года № 1022.

 Муниципальная программа включает в себя финансирование следующих мероприятий:

 2.1. Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета Суражского муниципального района Брянской области, прочих источников. Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил 523 473 560 рублей 78 копеек или 99,94% годовых плановых показателей, в том числе

- **Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами** – 19 923 828,09 или 98,98 % годовых плановых показателей;

- **Создание условий для повышения качества дошкольного, дополнительного, общего образования** 472 911 526,28 или 99,98 % годовых плановых показателей;

 - **Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников 22 317 792,22** или 99,96 % годовых плановых показателей;

 - **Обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования** 1 849 435,34 или 99,5 % годовых плановых показателей;

 - **Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников** – 6 470 978,85 или 99,9 % годовых плановых показателей.