Приложение 1

к постановлению администрации

Суражского района № 307 от 14.05.2025 г.

ПЛАН - МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к работе в осенне-зимний период   2025-2026 г.г. Суражского муниципального района Брянской области

Филиал АО «Газпром газораспределение  Брянск» Западный  Суражский РЭУ

| № п/п | Виды выполняемых работ | Единица измерения | Кол-во | Адрес объекта | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ШРП № 14 и ШРП №9 | шт | 2 | Суражский район н.п. Новый Дроков г. Сураж ул. Западная | 21.08.2025 | Мастер С.Н. Мироненко |  |
| 2 | Капитальный ремонт ШРП | шт | 2 | г. Сураж ул. Медведева, Суражский район д. Струженка | 30.06.2025 | Мастер С.Н. Мироненко |  |
| 3 | Текущий ремонт: -ГРП | шт | 1 | г Сураж, ул Садовая | 01.07.2025 | Мастер С.Н. Мироненко |  |
| 4 | Текущий ремонт: -ШРП | шт | 54 | д Старая Кашовка, д Придачь, д Андреевка, п Веселый с Ляличи г. Сураж, ул Садовая п Красный п. Красный Завод д Струженка с Кромово д Барсуки с Ляличи с Лопазна, ул Гора с Высокоселище п Лесное с Ляличи с Влазовичи, ул Октябрьская с. Октябрьское д Красная Слобода д Каменск с Ляличи с. Косичи с Кулаги с Высокоселище с Нивное, ул Гагарина п Иванов с Костеничи д Рословка с Далисичи п Новые Далисичи с Нивное, г Сураж, ул Лесная г Сураж, ул Фабричная г Сураж, ул Ново-Мглинская, дом № 32а г Сураж, ул Имени Медведева г Сураж, ул Западная п Иванов, ул Гагарина с Дубровка д Калинки с Новый Дроков с Высокоселище с Влазовичи с Влазовичи н.п.Большая Ловча н.п.Иванов Новая Кашовка г. Сураж ул. Белорусская г. Сураж ул. Ленина г. Сураж ул. Промышленная г. Сураж ул. Красноармейская г. Сураж ул. Красноармейская н.п. Барсуки н.п. Андреевка г. Сураж ул. Садовая ФОК | 01.10.2025 | Мастер С.Н. Мироненко |  |
| 5 | -станций катодной защиты | шт | 17 | №2 г.Сураж ул.Фабричная №3г.Сураж ул.Лесная №14 г.Сураж ул.Советская №15 г.Сураж ул.Садовая №16 г.Сураж ул.Белорусская №17 г.Сураж ул.Белорусская №18 г.Сураж ул.Ленина №1 г.Сураж ул.Н.Мглинская №4 Суражский р-он н.п.Овчинец ГРП №5 Суражский р-он н.п.Иванов №6 Суражский р-он н.п Калинки ул.Калинина №7 Суражский р-он н.п.Калинки ул.Садовая №8 Суражский р-он н.п.Овчинец №9 Суражский р-он н.п.Дубровка ул.Луговая №10 Суражский р-он н.п.Кулаги №12 Суражский р-он н.п.В.Селище №13 г.Сураж ул.Лагутенко | 01.07.2025 | Мастер по Э НГ и СЭЗ С. Н. Мехедов |  |
| 5 | Обеспечить техническую готовность: -газопроводов | км | 586,94 |  | 01.10.2025 | Мастер по Э НГ и СЭЗ С. Н. Мехедов | Обход трасс газопроводов, вырубка поросли, устранение выявленных повреждений изоляции после приборного обследования. |
|  | -газовых колодцев | шт | 2 |  | 01.10.2025 |  | тех .обслуживание,покраска шаровых кранов в колодцах. |
|  | -запорных устройств | шт | 249 |  | 01.10.2025 |  | тех .обслуживание,покраска шаровых кранов ,задвижек |
|  | -линзовых компенсаторов | шт | 2 |  | 01.10.2025 |  |  |
|  | -коверов | шт | 186 |  | 01.10.2025 |  | обследование , при необходимости ремонт, покраска |
| 7 | -обследование приборным методом подземных газопроводов | км | 60,16615 |  | 01.10.2025 | Мастер по Э НГ и СЭЗ С. Н. Мехедов |  |

ООО УК «Сервис» директор Михайлова Н.М.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объемные показатели | Обоснование необходимости | Сумма тыс.руб. | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Необходимо подготовить домов к зиме всего: |  |  |  | 91,7 |  |  |
|  | - с центральным отоплением | дом м2 | 3 7458,9 | ул.Фабричная д.2,ул.Октябрьская д.23,ул.Новая.д1 |  | май-август | Костерев Б.И. |
|  | Ремонт чердачного помещения: |  |  |  |  |  |  |
|  | - утепление слуховых окон | шт. | 2 | ул.Фабричная д.2 | 1,7 | до 31.08.2025 | Костерев Б.И. |
|  | Фасады: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт и остекление оконных проемов | М2 | 1,2 | ул.Фабричная д.2,1 | 6,3 | до 31.08.2025 | Костерев Б.И. |
|  | - ремонт и утепление дверных проемов | шт. | 3 | ул.Фабричная д.2 | 9,2 | до 31.07.2025 | Костерев Б.И. |
|  | - покраска газовой трубы | м/п | 17 | ул. Новая | 1,8 | до 31.08.2025 |  |
|  | - установка пружин | шт. | 3 | ул.Фабричная д.2,ул.Октябрьская д.23 | 0,2 | до 31.08.2025 | Костерев Б.И. |
|  | Ремонт подвальных помещений |  |  |  |  |  |  |
|  | - изоляция трубопроводов | м/п | 10 | ул.Фабричная д.2 | 3,3 | до 31.08.2025 | Костерев Б.И. |
|  | - ремонт входных дверей | шт. | 1 | ул.Новая, д.1 | 4,5 | до 31.08.2025 | Костерев Б.И. |
|  | Ремонт покрытия дворовых територий |  |  |  |  |  |  |
|  | - отмосток, цоколя | м2 | 37,0 | Ул.Октябрьская д.23 | 0,8 | до 31.08.2025 | Костерев Б.И. |
|  | - приямков | шт. | 2 | Ул.Октябрьская д.23 | 0,3 | до 31.08.2025 | Костерев Б.И. |
|  | Ремонт инженерного оборудования в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |
|  | - смена запорно-регулировочной арматуры:-задвижек |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-80мм | шт. | 2 | ул.Новая д.1 | 14,8 | до 31.05.2025 | Костерев Б.И. |
|  | вентилей Д-25мм |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт запорно-регулировочной арматуры:-задвижек |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-80мм | шт. | 2 | Ул.Новая д.1 | 3,2 | до 31.05.2025 | Костерев Б.И. |
|  | - подготовка узлов управления и тех.подполья; | шт. | 3 | ул.Фабричная д.2,ул.Октябрьская д.23,ул.Новая.д1 | 12,9 | до 31.08.2025 | Костерев Б.И. |
|  | - окраска трубопроводов | м/п | 7 | ул.Фабричная д.2 | 0,5 | до 31.05.2025 | Костерев Б.И. |
| в) | холодное водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |
|  | - смена трубопроводов Д-25мм | м/п | 12 | ул.Фабричная д.2 | 7,9 | до 31.05.2025 | Костерев Б.И. |
| г) | канализация: |  |  |  |  |  |  |
|  | - смена трубопроводов Д-100мм | м/п | 12,2 | ул. Фабричная д.2, ул. Новая,д.1 | 10,7 | до 31.05.2025 | Костерев Б.И. |
| 9. | Ремонт электрооборудовании: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт электропроводки (замена) | м/п | 10 | ул.Фабричная д.2 | 3,7 | до 31.05.2025 | Костерев Б.И. |
|  | - замена патронов | шт. | 11 | ул.Октябрьская д.23,ул.Фабричная д.2,ул.Новая д.1 | 2,2 | до 31.05.2025 | Костерев Б.И. |
|  | - замена выключателей | шт. | 5 | ул.Октябрьская д.23,ул.Фабричная д.2, | 1,5 | до 31.05.2025 | Костерев Б.И. |
| 12. | Проведение проверки знаний у работников |  |  |  |  |  |  |
|  | Техника безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок | шт | 2 |  | 6,2 | 01.08.2025 | Михайлова Н.М. |

План мероприятий  ООО «Благоустройство»  директор Скок Н.А.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
|  | Проверить состояние внутренних систем водоснабже- ния, теплоснабжения. | 01.08.2025г. | Пророков С.Н. Евланов А.Н. Лобырева О.М. |
| 2 | Привести в исправное состояние в бане емкости запаса воды, запорную арматуру. | 30.07.2025 г. | Лобырева О.М. |
| 3 | Отремонтировать и утеплить двери, окна, тамбуры. по адресам: ул. Мглинская,17, ул. Мглинская 12, ул. Советская,12 | 30.08.2025 г. | *-* |
| 4 | Проверить и отремонтировать отопительные системы в бане ул. Советская,12 | 01.08.2025 г. | Евланов А.Н. Лобырева О.М. |
| 5 | Проверить состояние внутри площадочных сетей, прочистить канализацию и трапы в бане ул. Совнетская,12 | 01.08.2025 г. | Пророков С.Н. Евланов А.Н.. |
| 6 | Проверить электрооборудование и электрические сети по адресам: ул. Мглинская,17, ул. Мглинская 12, ул. Советская,12 | 30.08.2025г. | Пророков С.Н. Лобырева О.М. |
| 7 | Заготовить необходимые материалы, инвентарь и инструменты для работы в осенне-зимний период. | 01.09.2025 г. | Евланов А.Н. Афанасенко С.Н. |
| 8 | Отремонтировать и привести в исправное состояние противопожарный инвентарь, произвести перезарядку огнетушителей. | 01.09.2025 г. | Евланов А.Н. |
| 9 | Обеспечить работающих спецодеждой и обувью на сумму 110 тыс.руб | 01.09.2025 г. | Пророков С.Н. |
| 10 | Заготовить веники в количестве 300 штук на сумму 33 тыс. руб. | 01.09.2025 г. | Афанасенко С.Н. Лобырева О.М.. |
|  | ПРЕДПРИЯТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА (ДОРОЖНО-МОСТОВОЕ И СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ПО УБОРКЕ) |  |  |
| 11 | Провести осмотр существующих мостов, путепроводов, искусственных сооружений дорожно-мостового хозяйства, обратив особое внимание на состояние несущих элементов конструкций, тротуаров и перильного ограждения, и привести в исправное состояние. | 11.09.2025 г. | Пророков С.Н. Афанасенко С.Н. |
| 12 | Подготовить к работе в зимний период производственные и бытовые помещения. | 11.09.2025 г. | Афанасенко С.Н. Евланов А.Н. |
| 13 | Заготовить песчано-соляную смесь в количестве не менее 1500 тн. | *-* | Пророков С.Н. |
| 14 | Отремонтировать и подготовить к работе в зимних условиях все специальные уборочные машины и дорожно-строительную технику (8 ед.) КДМ -2 Автогрейдеры -1 Погрузчик – 1 Колёсные тракторы со снегоочистит. Оборудованием - 4 | *-* | Евланов А.Н. Пророков С.Н. |
| 15 | Обеспечить спецодеждой и спецобувью. | *-* | Пророков С.Н. |
| 16 | Заготовить необходимый инвентарь и инструменты. | *-* | Пророков С.Н. |
| 17 | Оформить готовность к зиме производственных помещений паспортами готовности на каждый объект с участием представителей МИС. | До 01.09.2025 г. | Пророков С.Н. |
| 18 | Установить тесный контакт с теплоснабжающей организацией четкое взаимодействие эксплуатацион- ных служб. Обеспечить устойчивость работы теплоэнергоснабжения в период возникновения аварийных ситуаций. | 07.09.2025 г. | Пророков С.Н. Лобырева О.М. Пророков С.Н. |
| 19 | Обеспечить тепловые пункты необходимыми средствами автоматизации и контрольно-измерительными приборами запорно-регулировочной арматурой с указанием их использования. |  | Пророков С.Н. Скон Н.А. Воликов Н.В. |
| Потребность в финансовых средствах для подготовки к зиме – 1 300 000,00 тыс. руб. |  |  |  |
| План мероприятий Отдела культуры и молодежной политики администрации Суражского района |  |  |  |
| В Суражском районе действует 6 юридических лиц, в т.ч. 1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный межпоселенческий культурно-досуговый центр» Суражского района с 29 структурными подразделениями. 2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Суражская районная межпоселенческая библиотека с 26 филиалами. 3.МБУ «Суражский городской центр культуры 4.МБУК «Суражская городская детская библиотека» 5.МБУК «Ляличский СКЦ» Суражского района 6.МБУ ДО «Суражская детская школа искусств имени А.П. Ковалевского» 5 учреждений подключены к котельной, в МБУК «Ляличский СКЦ» газовая котельная. В 17 зданиях учреждений культуры имеется газ: Струженский СДК, Барсуковский СК, Слищенский СДК, Дубровский СДК, Далисичский СДК, Душатинский СДК, Овчинский СДК, Калинковский СДК, Влазовичский СДК, Краснослободской СДК, Дегтяревский СДК, Вьюковский СДК, Лопазненский СДК, Ляличский СКЦ, Нивнянский СДК, Новодроковский СДК, Высокоселищанский СДК, Кромовский СК. Все ответственные лица ежегодно проходят обучение и имеют удостоверения о прохождении обучения. В рамках подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. учреждений культуры Суражского района запланированы следующие виды работ: -поверка сигнализаторов в КФФГУ "Брянский ЦСМ" г. Клинцы, -обучение операторов и ответственных газовых котельных, #### -проверка вентканалов в сельских домах культуры. Акты готовности будут предоставлены директорами муниципальных бюджетных учреждений культуры до 27.07.2025 г.в отдел по строительству, ЖКХ, архитектуры, транспорта и связи администрации Суражского района. -запланированная дата полной готовности всех учреждений культуры к отопительному сезону до 15.09 – 100%. МБУК «РМКДЦ» Суражского района г. Сураж, ул. Ленина, д. 52. № п/п; Наименование мероприятия; Сроки исполнения; ответственный; Финансовые средства (тыс. руб.). 1; Обучение персонала; До 01.08.2025; Чернецова И.М.; 2,0. 2; Промывка и опрессовка систем отопления; Июль 2025; 28,0. МБУ «Суражский городской центр культуры» г. Сураж, ул. Ленина, д. 56. 1; Обучение ответственных за теплохозяйство; До 01.08.2025; Лакомая Н.В.; 2,0. 2; Ревизия задвижек, вентилей и кранов; Июль 2025. 3; Покраска металлоконструкций; июнь. 4; Ревизия грязевиков и фильтров; Июль 2025. 5; Промывка и опрессовка системы отопления; Июль-август 2025; 25,0. МБУК «Суражская городская детская библиотека» г. Сураж, ул. Ленина, д. 61. 1; Обучение ответственных за теплохозяйство; До 01.08.2025; Боцаненко Н.В.; 2,0. 2; Промывка и опрессовка системы отопления; Июль-август 2025; 11,0. МБУ ДО «Суражская детская школа искусств имени А. П. Ковалевского» г. Сураж, ул. Красная, д.3Б. 1; Обучение ответственных за теплохозяйство; До 01.08.2025; Титоренко А.И.; 2,0. 2; Промывка и опрессовка системы отопления; Июль-август 2025; 17,0. МБУК «Суражская районная межпоселенческая библиотека» г. Сураж, ул. Белорусская, д.33. 1; Обучение ответственных за теплохозяйство; До 01.08.2025; Николаенко Р.М.; 2,0. 2; Промывка и опрессовка системы отопления; Июль-август 2025; 20,0. |

Суражский РЭС « Брянскэнерго» - директор Прохоренко Александр Александрович

| № | Наименования ВЛ,ТП | Населённый пункт | Протяженность | Месяц выполнения ремонтных работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС Н-Дроков | н.п Н.Дроков, н.п Верховой, н.п Кр.Бор, н.п Александровский | 15,3 км | апрель |  |
| 2 | КТП,ЗТП | н.п Октябрьское, н.п Душатино, н.п Ляличи, н.п Нивное, н.п Василевка, н.п Миновка, н.п Красный завод, н.п Н.Дроков | 13 шт | апрель. май, июнь, июль, август, сентябрь |  |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ | н.п Высокоселище | 3,9 к.м | май |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ | н.п.. Красный Завод | 1,3 км | Апрель, май |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ | н.п Слище | 0,9 км | апрель |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ | н.п Низовой | 1,4км | сентябрь |  |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ | н.п Каменск | 2,166км | июнь |  |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ | н.п Ляличи | 3,8 | Август, сентябрь |  |
| 9 | ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС Лопазна | н.п Лопазна н.п Костеничи, | 11,508 | август |  |

Суражская ЦРБ - Главный   врач    Д.Н.Теодорович  (г. Сураж, ул. Ворошилова, д. 39).

Суражская ЦРБ:- 1.Главный корпус, 2. Здание поликлиники, 3 Гараж, 4. Пищеблок, 5. Прачечная. ФАПы:. Влазовичская врачебная амбулатория (ул. Центральная,д.7),. н.п. Овчинец (ул. Потужного, 7),. н.п. Душатин (ул. Городская),. н.п. Дегтяревка (ул. Советская,д.5), н.п. Дубровка (ул. Пролетарскаяч,д5), н.п. Косичи (ул Молодежная,д. 17),.н.п. Костеничи, (ул. Заречье , д.25). н.п. Октябрьское (ул. Центральная, д.23),. н.п. Струженка (ул. Новая,д.90А),. Лопазненская врачебная амбулатория (с. Лопазна, ул. Гора,52А),. н.п. Кулаги (ул. Богунского Полка), .н. п Вьюково (пер. Сентябрьский), н.п. Глуховка (ул. Октябрьская,д 44А), н.п. Далисичи (ул. Октябрьская,д.15), н.п Кр. Слобода (ул. Центральная,д.25) Заложено денежных средств – 305,00 тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Сумма т.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Комиссионное обследование зданий учреждения | 01.08.2025 | Григорьев В.И. |  |
| 2. | Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок. | 01.08.2025 | Иванцов Н.А. Коврижкин В.А. |  |
| 3. | Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой и сменой неисправной запорной арматуры. | 01.08.2025 | Коврижкин Н.А. Иванцов Н.Н |  |
| 4. | Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов). | 01.08.2025 | Иванцов Н.А. Коврижкин В.А. |  |
| 5. | Чистка и покраска труб котельных Влазовичской врачебной амбулатории и Лопазненской врачебной амбулатории | 01.08.2025 | Коврижкин В.А. Иванцов Н.А. | 12,0 |
| 6. | Поверка термометров, манометров и замена неисправных. по всем ФАПам. | 01.09.2025 | Григорьев В.И. | 40,0 |
| 7. | Очистка гильз под термометры и заливка в них масла по ФАПам | 01.08.2025 | Иванцов Н.Н Коврижкин В.А. |  |
| 8. | Ремонт электропроводки и освещения в помещении теплоузла ЦРБ (по необходимости) | 01.08.2025 | Козначеев С.В. | 4,0 |
| 9. | Узел управления оборудовать необходимыми контрольно-измерительными приборами. | 01.08.2025 | Григорьев В.И. | 2,0 |
| 10. | Оформление заявки на проведение гидравлического испытания теплового узла в подвальном помещении детского отделения и теплового узла в здании поликлиники. | 01.07.2025 | Григорьев В.И.. | 45,0 |
| 11. | Ревизия регулировочной и запорной арматуры системы горячего водоснабжения по Суражской ЦРБ | 01.09.2025 | Коврижкин Н.А. Иванцов Н.Н. | 10,0 |
| 12. | Оформление заявки на проведение промывки внутренней системы водопроводной водой с воздухом. | 01.07.2025 | Григорьев В.И. | 40,0 |
| 13. | Проверка и остекление оконных рам и слуховых окон по ФАПам | 01.07.2025 | Коврижкин В.А. |  |
| 14. | Ревизия и ремонт осветительной электропроводки в техническом этаже здания поликлиники. | 01.09.2025 | Козначеев С.В.. | 2,0 |
| 15. | Выполнение технического обслуживания резервного источника автономного питания. | 01.09.2025 | Иванцов Н.Н. Козначеев С.В. |  |
| 16. | Подготовка Актов и паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. | До 15.09.2025 | Григорьев В.И. |  |
| 17. | Аттестация ответственных и операторов по использованию газового оборудования ВВА и ФАПов. | До 20.08.2025 | Григорьев В.И. | 60,0 |
| 18. | Проверка пригодности дымоходов отопительного котла котельной ВВА, ФАПов и вентиляционных каналов с оформлением актов проверок. | 01.09.2025 | Григорьев В.И. | 25,0 |
| 19. | Поверка приборов СГГ и СОУ котельной ВВА., ФАПов. Замена вышедших из строя. | 15.08.2025 | Григорьев В.И. | 38,0 |
| 20. | Подготовка приказа о назначении ответственного и операторов за безопасное использование газового оборудования ВВА и ФАПов. | 01.08.2025 | Григорьев В.И. |  |
| 21. | Утепление чердачных, подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов проходящих через указанные помещения по ФАПам | 01.09.2025 | Коврижкин В.А. Иванцов Н.А. |  |
| 22. | Проведение обучения аварийной ремонтной бригады | 01.09.2025 | Григорьев В.И. |  |
| 23. | Проведение повторного обучения по электробезопасности со сдачей экзаменов и получения положительного протокола | 01.09.2025 | Григорьев В.И. | 15,0 |
| 24. | Проведение повторного обучения по промышленной безопасности со сдачей экзаменов и получения положительного протокола | 01.09.2025 | Григорьев В.И. | 4,0 |
| 25. | Проведение повторного обучения по газовой безопасности со сдачей экзаменов и получения положительного протокола | 01.09.2025 | Григорьев В.И. | 4,0 |
| 26. | Проведение повторного обучения по тепловой безопасности со сдачей экзаменов и получения положительного протокола | 01.09.2025 | Григорьев В.И. | 4,0 |
| 27. | Проведение экспертизы эффективности работы отопительной системы лечебного корпуса | 19.07.2025 | Григорьев В.И. |  |
| 28. | Разработка проектно-сметной документации, проведение торгов, заключение договора с подрядчиком на выполнение необходимых ремонтных работ системы отопления лечебного корпуса (по результатам экспертизы) | 26.07.2025 | Григорьев В.И. |  |
| 29. | Проведение работ по ремонту отопительной системы лечебного корпуса. | 15.08.2025 | Григорьев В.И. |  |

ГУП «Брянсккоммунэнерго – Суражский участок теплосетей,

- мастер участка  Бутрим Сергей Николаевич

| К отопительному периоду 2023-2024 гг по Суражскому участку необходимо подготовить: Котельные-7 шт. Котельная №1 - ул. Вокзальная, 46 б (29 квартал), котельная №2 – ул. Садовая, 42 а.(6 квартал), котельная №3 – ул. Фрунзе, 11 б (Д/сад), Котельная №4 – ул. Ленина, 32 б (ф-ка «Пролетарий»), котельная №6- ул. Советская,12а (Баня) , котельная №7 - ул. Лесная, 7 А(ул. Лесная), пос. Лесное - ул. Школьная,д.1. Тепловые сети -12,61 км, из них ветхих 3,3 км. Подлежат замене – 1,5 км. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм | План | Объекты |
| 1 | Подготовка котельных | шт | 7 | котельная № 1,2,4,5,6,7, пос. Лесное |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | км | 12,61 | котельная № 1,2,4,5,6,7, пос. Лесное |
| 3 | Ремонт запорной арматуры | шт | 36 | котельная № 1,2 |
| 4 | Ремонт насосов | шт | 9 | котельная № 1,2 |
| 5 | Замена дверных блоков котельной | шт | 2 | котельная № 2 |
| 6 | Замена оконных блоков котельной | шт | 11 | котельная № 2 |
| 7 | *Замена ветхих сетей (кап, тек.р-ты)2ф | км | 0,542 | котельная № 1,2 |
| 8 | *Замена ветхих сетей (модернизация)2ф | км | 0,358 | котельная № 1,2 |
| 9 | *Теплорежимные испытания котлов | шт | 9 | котельная № 1,2,4,5,6,7, пос. Лесное |
| 10 | Госповерка приборов КИП и А (ремонт, настройка, покраска,госповерка) | шт | 25 | котельная № 1,2,4,5,6,7, пос. Лесное |
| 11 | Госповерка приборов учета расходов газ, воды | шт | 9 | котельная № 1,2,4,5,6,7, пос. Лесное |
| 12 | Наладка автоматики безопасности котлов | шт | 55 | котельная № 1,2,4,5,6,7, пос. Лесное |
| 13 | Промывка подогревателей | шт | 1 | котельная № 6 |
| 14 | Замена насосных агрегатов | шт | 6 | котельная № 1,2,7 |

Отдел образования администрации Суражского района

начальник отдела образования Кравченко Алексей Евгеньевич

МБОУ Вьюковская СОШ, МБОУ Влазовичкая СОШ, МБОУ Далисичская СОШ, МБОУ Дубровская  СОШ, МБОУ Душатинская СОШ, МБОУ Кулажская СОШ, МБОУ Ляличская  СОШ, МБОУ Нивнянская, ДО МБОУ Нивнянской СОШ, МБОУ Каменская ООШ, МБОУ Слищенская ООШ, ДО МБОУ Слищенской ООШ, МБОУ Овчинская ООШ, ДО МБОУ Овчинской ООШ, Краснослободское отделение МБОУ СОШ №2 г. Суража, МБДОУ д/с  «Аистёнок», МБУ ДО  «СШ  «Триумф»,

Из них 1 котельная является опасными производственными объектами (МБУ ДО ДЮСШ «Триумф»), Этот объект имеет

лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов.

Потребители ГУП «Брянсккоммунэнерго» 1. МБОУ СОШ №1 (4 объекта); 2. МБОУ  СОШ №2 (4 объекта); 3. МБОУ  СОШ №3 (3 объекта); 4. МБДОУ детский сад «Капелька» (1 объект); 5. МБДОУ детский сад «Солнышко» (1 объект);  6. МБДОУ детский сад «Малиновка»  (1 объект);  7. Отдел образования администрации Суражского района (1 объект); 8. МБУ ДО ЦДТ(1 объект).

ПЛАН

мероприятий по подготовке образовательных организаций

Суражского района к отопительному сезону 2025-2026 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | адрес | Наименование обслуживающей организации | Сумма(тыс. руб.) Муниципальный бюджет | Срок исполнения | Ответствен ный (долж- ность, ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение операторов газовых топочных |  | Приокское управление Ростехнадзора | 109 500 | До 01.08.25 г | Инспектор ОО Банная О.В. |
| 2. | Поверка газоанализаторов и КИП |  | ФБУ «Брянский ЦСМ» | 44 000 | 01.08.25г | Инспектор ОО Банная О. В. |
| 3. | Поверка дымовентиляционных каналов | Вьюково пер. Сентябрьский, д.1 Далисичи ул. Октябрьская, д.5 Ляличи ул. Мичурина д 8 Лопазна ул. Дубиновка, д. 61 Кулаги ул. Октябрьская, д. 23 Слище ул. Советская, д.71 Влазовичи ул. Садовая, д. №10 Дубровка, пер. Школьный, д. 10 Душатин ул. Школьная д. 1 Нивное ул. Садовая, д.6 Каменск ул. Новая д. 1 А Овчинец ул. Зелёная, д.40 Красная Слобода, ул. Вороши- лова, д. 10 А | ВДПО | 50 000 | 01.08.25 г | Инспектор ОО Банная О. В. |
| 4. | Промывка и опрессовка систем отопления: МБОУ СОШ №1 г. Сураж МБОУ СОШ №2 г. Сураж МБОУ СОШ №3 г. Сураж МБДОУ д/сад «Малиновка» МБДОУ д/сад «Капелька» МБДОУ д/сад «Солнышко» МБОУ ДО ЦДТ Отдел образования МБУ ДО ДЮСШ «Триумф» МБУ ДО «Аистенок» | ул.Белорусская,66 ул.Ленина, 43-45 ул.Фрунзе, 11А у.Белорусская,66А ул.Ворошилова, 7А у.Красноармейская,6 ул. Ленина, 53 ул. ул. Ленина, 64 | УК ООО «МКО» | 15 000 15 000 30 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 30 000 15 000 ИТОГО:180 000 | Июнь- июль | Инспектор ОО Банная О. В. |
| 6. | Переаттестация ответственных по тепловым энергоустановкам |  | Приокское управление Ростехнадзора | 82 500 | До 01.09.2025 | Инспектор ОО Банная О.В. |
| 7. | Переаттестация ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов |  | Приокское управление Ростехнадзора | 42 500 | До 01.08.2025 | Инспектор ОО Банная О. В.. |
| 9. | Замена насосов, манометров в газовых котельных: МБОУ Вьюковская СОШ Манометры-10шт Датчик ДМ 2010-10 шт МБУДО «Аистенок» Манометры для отопит системы- 2 шт | Вьюково пер. Сентябрьский, д.1 г. Сураж | рембригада ОО | 7 800 8 000 3 000 ИТОГО: 18 800 | Август, сентябрь | Инспектор ОО Банная О. В. |
| 10. | Заготовка аварийного запаса материалов и оборудования на период отопительного сезона 2024- 2025 г.г. |  | Образователь- ные учреждения | 350 000 | Август, сентябрь | Инспектор ОО Банная О. В. |
| 11. | Ремонт газовых котлов (замена секций, горелок, запальников): Приобретение котла ИШМА -100 для МБОУ Влазовичской СОШ Установка теплообменника в д/с «Аистенок» Запасные части в водонагреватель для д/с «Аистенок» Приобретение и установка проточного водонагревателя в д/с»Солнышко» | с. Влазовичи ул. Садовая, д. №10 г. Сураж, ул. Ворошилова д.76 г. Сураж, ул. Ворошилова д.76 г. Сураж ул. Красноармейская, д.6 |  | 100000 190000 200000 50000 100000 ИТОГО: 640000 | Июнь- август Июнь-август Июнь- август Июнь- август | Инспектор ОО Банная О. В. |
| 12. | Замена водопровода МБОУ Душатинская СОШ | Душатин ул. Школьная д. 1 | МУП «Суражский районный водоканал» | 90 000 | Июнь-август | Инспектор ОО Банная О. В. |
| 13. | Замена теплотрассы МБОУ Влазовичской СОШ | С. Влазовичи, ул. Садовая,10 | ГУП «Брянсккоммун энерго» | 350000 | Июнь - август | Инспектор Банная О. В. |
| 14 | Все образовательные организации |  | Приокское управление Ростехнадзора | 49200 | Июнь | Инспектор Банная О. В. |

МУП  «Суражский районный водоканал»  – Директор Белый Александр Александрович

| МУП «Суражский районный водоканал» по Суражскому району включает следующие объекты: - Количество водонапорных башен - 59; - Артезианских скважин – 64; - Протяженность сети – 305,6 км. - Наличие водомерного узла - 8 - Бесхозных объектов на территории района не зарегистрировано. - Протяженность канализационных сетей - 11,31 км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ед. изм | количество | Финансовые средства (тыс.руб) | Срок исполнения | ответственный |
| Осмотр, герметизация огловка артезианских скважин (артскважина № 1, 2,3,4,5,8,9, н. п. Овчинец – 2 шт., н. п. Новый Дроков – 1 шт.) | шт | 10 | 100 | 01.09.2025 | Директор Белый А.А. |
| Осмотр, ремонт водозаборных колонок (ул. Мглинская, ул. Ленина, ул. Клинцовская, ул. Пролетарская, ул. Пионерская) | шт. | 5 | 16 | 01.09.2025 | Директор Белый А.А. |
| Очистка водопроводных башен от илового остатка | шт | 59 | 50 | 01.09.2025 | Директор Белый А.А. |
| Провести дезинфекцию водопроводных башен (методом хлорирования) | шт | 59 | 50 | 01.09.2025 | Директор Белый А.А. |
| Осмотр, ремонт водопроводные колодцы (ул. 1 микрорайон, д. 10, ул. Советская, ул. Красная, ул. Спортивная, ул. Вокзальная, 29 квартал) | шт | 5 | 25 | 01.09.2025 | Директор Белый А.А. |
| Произвести замену водопроводной задвижки 100мм (ул. Красноармейская, ул. Ворошилова, ул. Мира, ул. Советская, ул. Пролетарская, Ленина, Садовая, Мира) | шт | 9 | 45 | 01.09.2025 | Директор Белый А.А. |
| Планируется замена трубопроводов из полиэтиленовых труб : в г. Сураж по ул. Максима Горького, ул. Чапаева, ул. Ново -Белорусская | пог.м. | 880,0 | 980 | 01.09.2025 | Директор Белый А.А. |
| Замена крышек люков на водопроводных колодцах (ул. Советская – 2 шт., ул. Спортивная, ул. Вокзальная, ул. Красноармейская) | шт.; 6. | 6 | 50 | 01.09.2025 | Директор Белый А.А. |
| Ремонт канализациолнных колодцев; шт.; 3; 15; 01.09.2020. | шт | 5 | 25 | 01.09.2025 | Директор Белый А.А. |
| Промывка проблемных участков |  |  |  | 01.09.2025 | Директор Белый А.А. |
| Ревизия задвижек на КНС |  |  |  | 01.09.2025 | Директор Белый А.А. |

ООО «МКО» г. Сураж, ул. Мглинская, 17

Директор Дубинин В.М.

| № п/п | Наименование мероприятий/адрес | Адрес объекта | Организация-исполнитель мероприятия/ ответственный | Дата исполнения мероприятий по Плану | Отметка об исполнении | Причина не исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой, их замена, в случае неисправности (жилой фонд). Ревизия грязевиков и фильтров (жилой фонд). Ревизия фланцевых соединений (жилой фонд). Промывка системы центрального отопления (весь жилой фонд). Опрессовка отопительной системы (весь жилой фонд). Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов (жилой фонд). Проверка кровли на отсутствие протечек (жилой фонд). Проверка целостности оконных и дверных проемов, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу (по необходимости). Осмотр вентиляционных каналов и дымоходов (жилой фонд). Организация проверки состояния системы ВДГО (согласно графика) Покраска наружного газопровода (по необходимости). Замена и ремонт инженерного оборудования (жилой фонд). Утепление теплотрубопроводов (по необходимости). ул. 1 МКР, д.12 ул. 1 МКР, д.9 ул. 1 МКР, д.13 ул. 6 квартал, д.4 пер.Вокзальный, д.1 пер.Вокзальный, д.5 пер.Вокзальный, д.15 пер.Вокзальный, д.17 ул.Белорусская, д.27 ул.Белорусская, д.39 ул.Белорусская, д.58 ул.Белорусская, д.62 ул.Белорусская, д.64 ул.Белорусская, д.74 ул.Вокзальная, д.46 ул.Вокзальная, д.46-а ул.Вокзальная, д.50-а ул.Вокзальная, д.50-б ул.Ворошилова, д.15 ул.Красная, д.1 ул.Красная, д.4 ул.Красная, д.12 ул.Красная, д.26 ул.Красноармейская, д.2-а ул.Красноармейская, д.4 ул.Красноармейская, д.5-а ул.Красноармейская, д.5 ул.Красноармейская, д.7 ул.Красноармейская, д.8 ул.Красноармейская, д.9 ул.Красноармейская, д.10 ул.Красноармейская, д.12 ул.Красноармейская, д.13 ул.Красноармейская, д.18-б ул.Красноармейская, д.19 ул.Красноармейская, д.24 ул.Ленина, д.32-а ул.Ленина, д.34 ул.Ленина, д.39 ул.Ленина, д.54 ул.Ленина, д.57 ул.Ленина, д.61 ул.Ленина, д.63 ул.Ленина, д.69 ул.Ленина, д.75 ул.Ленина, д.81-а ул.Лесная, д.7 ул.Лесная, д.11 ул.Лесная, д.13 ул.Мглинская, д.21 ул.Некрасова, д.15-а ул.Октябрьская, д.9-а ул.Октябрьская, д.9-б ул.Октябрьская, д.11 ул.Октябрьская, д.13 ул.Октябрьская, д.21 ул.Октябрьская, д.25 ул.Октябрьская, д.27 ул.Пионерская, д.25 ул.Пионерская, д.25-а ул.Пионерская, д.25-б ул.Пионерская, д.25-д ул.Пионерская, д.27 ул.Пионерская, д.27-б ул.Садовая, д.25-а ул.Садовая, д.31 ул.Советская, д.3 ул.Советская, д.5 ул.Советская, д.9 | ООО «МКО» | до 31.08.2025 г. | Выполняется согласно графика промывки и опрессовки отопительной системы. Выполнено Выполняется Выполнено Выполнено Выполняется согласно графика |  |  |
| 2 | Проверка утепления чердаков, плотность закрытия входов на них: ул.Советская, д.9; ул. Ворошилова, д.15; ул.Октябрьская, д.27; ул. Красная, д.26. | ООО «МКО» | до 31.08.2025 г. | - выполнено |  |  |
| 3 | Утепление чердачных, подвальных помещений на замки: ул. Фрунзе, д.20; ул.Красноармейская, д.9; ул.Белорусская, д.74; ул.Красноармейская, д.8. | ООО «МКО» | до 31.08.2025 г. | - выполнено |  |  |
| 4 | Восстановление козырьков над входной дверью: пер.Вокзальный, д.17 | ООО «МКО» | до 31.08.2025 г. | - выполнено |  |  |
| 5 | Замена входной двери: ул.Вокзальная, д.46 ул.Вокзальная, д.46-а. |  | до 31.08.2025 г. | - выполнено |  |  |
| 6 | Очистка и хлорирование подвального помещения: ул. 1 Микрорайон, д.9 | ООО «МКО» | до 31.08.2025 г. |  |  |  |
| 7 | Поверка общедомовых приборов учета по теплу: ул.1 Микрорайон, д.12; ул.1 Микрорайон, д.13; ул.Вокзальная, д.50-а; ул.Красноармейская, д.8. | ООО «МКО» | до 31.08.2025 г. |  |  |  |
| 8 | Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения: ул.Красноармейская, д.8; ул.Октябрьская, д.9-б ул.Октябрьская, д.11 ул.Красноармейская, д.24 ул.Мглинская, д.21 ул.1 Микрорайон, д.13 | ООО «МКО» | до 31.08.2025 г. |  |  |  |

ООО «Квартал 32» г. Унеча, ул. Советская, 11

Директор Знаенок А.Н.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объемные показатели | Обоснование необходимости | Сумма Руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления МКД (ул. Садовая, д. 33) | шт. | 1 | Необходимо для дальнейшей эксплуатации | 10000 | до 30.08.2025г. |
| 2 | Подготовка к зиме МКД с индивидуальным отоплением (ул. Лесная, д. 15, ул. 1-й МКР, д. 8.) | шт. | 2 | Необходимо для дальнейшей эксплуатации | 40000 | до 30.08.2025г. |
| 3 | Прочистка вентканалов и дымоходов (ул. Лесная, д. 15, ул. 1-й МКР, д. 8, ул. Садовая, д. 33) | шт. | 75 | Заключение специалиста | 15000 | до 30.08.2025г. |
| 6 | Ремонт и замена электропроводки | м.п. | 20 | Пришла в негодность | 6000 | до 30.08.2025г. |
| 7 | Окраска газовых труб | м.п. | 80 | Появились следы ржавчины | 11000 | до 30.08.2025г. |
| 8 | Ремонт отмостки | кв.м | 5 | Разрушение частей отмостки | 22000 | до 30.08.2025г. |
| 9 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС (ул. Лесная, д. 15, ул. 1-й МКР, д. 8, ул. Садовая, д.) | шт. | 25 | Пришли в негодность | 10500 | до 30.08.2025г. |
| 10 | Обучение по нормам и правилам работы в тепловых энергоустановках | чел. | 1 | Требуется согласно действующему законодательству | 6000 | до 30.08.2025г. |

Исполнитель: Зуева С.И.

8(48330) 2-22-69