**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Овчинского сельского поселения на 2018-2020годы» за 12 мес. 2018 года**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Овчинского сельского поселения на 2018 – 2020годы» за 12 мес. 2018 года произведена в соответствии с постановлением Овчинской сельской администрации от 30.10.2014 г. № 240-а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по следующим критериям:

-степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

-соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Овчинское сельское поселение муниципальной программы;

-степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 12 месяцев 2018 г. произведена путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов МП и их плановых значений:

Сеl=1/m\*SUMFi/Pi, где

Gel-оценка степени достижения цели, решения задач МП

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи МП

Fi – фактическое значение i-го индикатора МП

Pi – плановое значение i-го индикатора МП

Сеl=1/m\*SUMFi/Pi=1/3показ.\*(100/100+100/100+100/100) = 1/3показ. \* (100%+100%+100%)=300/3=100%

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Овчинское сельское поселение определена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования:

Fin=K/L\*100%, где

Fin- уровень финансирования мероприятий МП

К – кассовое исполнение расходов бюджета на реализацию МП за отчетный период

L–объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию мероприятий МП в бюджете

Fin=182 / 182 \*100%=100%.

1. Оценка степени реализации мероприятий МП:

Mer=1/n\*SUM(Ri \*100%), где

n-количество мероприятий МП

Ri-показатель достижения результата мероприятия МП, в случае достижения результата - «1»,в случае не достижения результата - «0»

Mer=1/1\*(1)\*100%=100%

1. Комплексная оценка эффективности муниципальной программы за 12 месяцев 2018 года произведена по формуле:

О=(Cel+Fin+Mer)/3=(100%+100%+100%)/3=100%.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Овчинского сельского поселения на 2018-2020 годы» за 12 мес. 2018 года реализована с высоким уровнем эффективности.

**Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях за 12 мес. 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значение индикатора за 2018 год план | Значение индикатора за 2018 год факт |
| 1 | Обеспечение мобилизационной  готовности экономики в течение  отчетного периода | % | 100 | 100 |
| 2 | Обеспечение исполнения переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 100 | 100 |
| 3 | Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Овчинского сельского поселения | % | 100 | 100 |

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шевкун И.А.