**Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Овчинского сельского поселения на 2015-2019 годы» за 12 мес. 2018 года**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Овчинского сельского поселения на 2015– 2019 годы» за 12 мес. 2018 года произведена в соответствии с постановлением Овчинской сельской администрации от 30.10.2014 г. № 240-а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по следующим критериям:

-степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

-соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Овчинское сельское поселение муниципальной программы;

-степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 12 месяцев 2018 г. произведена путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов МП и их плановых значений:

Сеl=1/m\*SUMFi/Pi, где

Gel-оценка степени достижения цели, решения задач МП

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи МП

Fi – фактическое значение i-го индикатора МП

Pi – плановое значение i-го индикатора МП

Сеl=1/m\*SUMFi/Pi=1/9показателей \* (соблюдается/соблюдается + 100/100 + 3144/3144 + 0 + (-2000)/(-2000) + 0 + срок соблюдается/срок соблюдается + сдача в срок/сдача в срок +0=1/9показателей \* (0 + 100% + 100% + 0 + (-100%) + 0 + 0 + 0 + 0 ) = 0/9 = 0%

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Овчинское сельское поселение определена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования:

Fin=K/L\*100%, где

Fin- уровень финансирования мероприятий МП

К – кассовое исполнение расходов бюджета на реализацию МП за отчетный период

L–объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию мероприятий МП в бюджете

Fin=0/2000\*100%=0%.

1. Оценка степени реализации мероприятий МП:

Mer=1/n\*SUM (Ri \*100%), где

N-количество мероприятий МП

Ri-показатель достижения результата мероприятия МП, в случае достижения результата - «1», в случае недостижения результата - «0»

Mer=1/1\*0\*100%=0%

1. Комплексная оценка эффективности муниципальной программы за 12 месяцев 2018 года произведена по формуле:

О=(Cel+Fin+Mer)/3=(0%+0%+0%)/3=0%.

Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Овчинского сельского поселения на 2015– 2019 годы» за 12 мес. 2018 года не реализована.

**Сведения об индикаторах муниципальной программы**

**и их значениях за 12 мес. 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед.  измерения | Значение индикатора  за 2018 год  план | Значение индикатора  за 2018 год  факт |
| 1. | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального образования Овчинское сельское поселение, установленных бюджетным законодательством | - | соблюдается | соблюдается |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Овчинское сельское поселение в общем объеме доходов бюджета муниципального образования Овчинское сельское поселение (без учета субвенций). | % | 100 | 100 |
| 3. | Отклонение поступления фактических собственных доходов бюджета муниципального образования Овчинское сельское поселение от первоначальных плановых назначений. | % | 3144 | 3144 |
| 4. | Доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Овчинское сельское поселение | % | 0 | 0 |
| 5. | Отклонение фактического объема расходов бюджета муниципального образования Овчинское сельское поселение за отчетный финансовый год от первоначального плана. | % | -2 000 | -2 000 |
| 6. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования Овчинское сельское поселение в общем объеме расходов бюджета. | % | - | - |
| 7. | Соблюдение сроков составления периодической и годовой консолидированной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Овчинское сельское поселение. | - | Срок  соблюдается | Срок  соблюдается |
| 8. | Своевременная, качественная сдача отчета в Финансовый отдел администрации Суражского района. | - | Сдача  отчета в срок | Сдача  отчета в срок |
| 9. | Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы администрации Овчинского сельского поселения | % | 0 | 0 |

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шевкун И.А.